Wieloletni

plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

w gminie Bobrowniki

Spis treści

strona

Wstęp												3

I.PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH 									3

I.1. Stan uzbrojenia w sieć wodociągową w gminie Bobrowniki				3

I.2. Obecny stan usług wodociągowych 							5

I.3. Planowany stan usług wodociągowych 							7

I.4. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne 				7

I.5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody 						9

I.6. Przewidywane nakłady   inwestycyjne 							10

I.7. Sposoby finansowania planowanych inwestycji						10

I.8. Załącznik nr 1 -Tabele I.1-I.3								11

II.PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACJI

SANITARNEJ										14

II.1 Obecny stan usług kanalizacyjnych							14

II.2.Organizacja zbiorczego sytemu kanalizacyjnego					14

II.3. Planowany stan usług kanalizacyjnych							18

I.4. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne 				19

I.5. Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków 				20

I.6. Przewidywane nakłady   inwestycyjne 							21

I.7. Źródła finansowania kanalizacji                        						21

Wstęp

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72 poz. 747 z 13.07.2001 r. ) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf , wzoru wniosku o zatwierdzeniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U.Nr 26 poz. 257) ,  opracowany został  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  w gminie Bobrowniki , zwany dalej Planem .

Plan  ten  jest  zgodny   z   kierunkami   rozwoju   gminy   Bobrowniki    zapisanymi

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki, przyjętym uchwałą Rady Gminy Bobrowniki  Nr  XII/120/99 w dniu  22.10.1999 r.

Niniejszy Plan stanowi aktualizację   dotychczas obowiązującego  Planu rozwoju

i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Bobrowniki w latach 2003-2006 , przyjętego przez Radę Gminy Bobrowniki uchwałą Nr IV/35/2003 w dniu 31 stycznia 2003 r. Nowy Plan sporządzony został w związku z oddaniem do użytku oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku wraz z kanalizacją sanitarną w zlewni tej oczyszczalni  oraz  rozbudową  sieci wodociągowej . Zawiera zadania wodociągowe i kanalizacyjne planowane do wykonania w latach  2004-2006 , z perspektywą po 2006 r.    w odniesieniu do aktualnego stanu wyposażenia  w sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz aktualnego poziomu związanych z tym usług komunalnych .

I. PLAN  ROZWOJU  I  MODERNIZACJI  URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I. 1. Stan uzbrojenia w sieć wodociągową w gminie  Bobrowniki

a) Infrastruktura wodociągowa w gminie

Na infrastrukturę wodociągową przejętą na rzecz gminy Bobrowniki w ramach komunalizacji  składają się   :

- ujęcia wody: dwie studnie  głębinowe w Myszkowicach ,  przy ul. Leśnej i ul. Wolności

- urządzenia służące do magazynowania wód - w Myszkowicach , przy ul. Wolności

i w Sączowie przy ul. Sienkiewicza ,

-    urządzenia regulujące ciśnienie wody - reduktory ciśnienia w studniach ,

-    sieci wodociągowe przesyłowe , rozdzielcze i przyłącza wodociągowe o długości 75,6 km

-   urządzenia  monitorowania zużycia wody  - wodomierze strefowe i domowe.

Sieci wodociągowe ( sieci przesyłowe między gminami i między sołectwami ,  sieci rozdzielcze  i     przyłącza  wodociągowe )    wykonane  są  z  azbestocementu,   żeliwa ,  stali

i tworzyw sztucznych  (PCV i PE)  a ich ilości i parametry przedstawiono w załączonej do niniejszego Planu    Tabeli nr 1.

Na wypadek braku wody w sieci , spowodowanego jej awarią lub innymi czynnikami zewnętrznymi ,  na terenie gminy znajdują się dwa ogólnodostępne zdroje uliczne , a są nimi studnie uliczne    w   Twardowicach na ul. Sienkiewicza  i   w     Rogoźniku    na ul. Szkolnej,

w których znajduje się woda zdatna do picia .

b) Stan techniczny sieci

W okresie , od przejęcia  w ramach komunalizacji sieci wodociągowych na majątek gminy do chwili obecnej stan techniczny sieci ulega sukcesywnej   poprawie w wyniku działań  modernizacyjno-remontowych wykonywanych   staraniem samorządu gminnego

i  eksploatatora sieci .

W ramach tych działań w latach 1992-2003  wykonano  :

-  przebudowano   4.925 mb sieci z azbestocementu  na PCV i PE wraz z przebudową

przyłączy      w ilości 319 szt.,

- przebudowano 8.306 mb sieci  na PCV i PE z tytułu  awaryjności  wraz z przebudową

przyłączy     domowych     w ilości   87 szt . ,

-  wybudowano 15.781  mb  nowych sieci  wodociągowych z  PCV i  PE  wraz

z podłączeniami do budynków  w ilości  149 szt.   oraz  632,5 mb ze stali   z przyłączami

domowymi w ilości  33  szt.,

wyposażając wszystkie nowe przyłącza   w wodomierze  .

Ponadto   wykonano  kapitalny  remont   ujęcia studziennego   w     Myszkowicach        przy

ul. Wolności oraz    wybudowano    nowe ujęcie wody głębinowej przy ul. Leśnej

w Myszkowicach   o wydajności 7 m3/d .

W efekcie tych działań , aktualnie    gmina   posiada  ponad 35 km sieci ze stali , ponad

36,9 km sieci  z tworzyw sztucznych , 0,7 km sieci z  żeliwa i 2,6 km sieci z azbestocementu wraz z przyłączami do budynków  .  W    sołectwach   stan ten przedstawia się następująco :

Zestawienie nr 1

| Sołectwo | Liczba mieszkańców | # Ilość ( wg danych z 2002 r. ) |  | Siec przesyłowa i rozdzielcza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | budynków | gospodarstw domowych | Materiał | Długość sieci mb |
| Bobrowniki | 2928 | 852 | 1275 | stal | 6892 |
|  |  |  |  | tworzywo sztuczne | 9222 |
| Dobieszowice | 1902 | 584 | 763 | stal | 3945 |
|  |  |  |  | tworzywo sztuczne | 5809 |
|  |  |  |  | żeliwo | 700 |
| Myszkowice | 358 | 102 | 139 | stal | 3193 |
|  |  |  |  | tworzywo sztuczne | 958 |
| Rogoźnik | 2818 | 729 | 1122 | stal | 10900,5 |
|  |  |  |  | tworzywo sztuczne | 3765 |
| Rogoźnik-Góra Siewierska |  |  |  | tworzywo sztuczne | 1830 |
| Sączów | 1419 | 404 | 539 | stal | 9412 |
|  |  |  |  | tworzywo sztuczne | 863 |
| Sączów -Celiny |  |  |  | tworzywo sztuczne | 2027 |
| Siemonia i Twardowice | 902 +395 | 257 +130 | 341+143 | stal | 252 |
|  |  |  |  | azbest | 2600 |
|  |  |  |  | tworzywo sztuczne | 2524 |
| Siemonia-Pomłynie |  |  |  | tworzywo sztuczne | 7341 |
| Wymysłów | 540 | 156 | 225 | stal | 600 |
|  |  |  |  | tworzywo sztuczne | 2534 |
| Razem | 11.262 | 3214 | 4547 |  | 75.367 |

Większość z  w/w  rurociągów stalowych , z azbestocementu  i z  żeliwa  wybudowanych

w latach 70-tych   ulega częstym awariom . W ciągu ostatnich pięciu lat  zarejestrowano na ciągach głównych113 awarii , a na przyłączach 294 , z czego w 2003 r.84 awarie , w tym :

Zestawienie nr2

| Lp | Sołectwo | Ilość zarejestrowanych awarii w 2003r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sieć główna | Podłączenia | Razem |
| 1 | Bobrowniki | 5 | 11 | 16 |
| 2 | Dobieszowice | 8 | 5 | 13 |
| 3 | Rogoźnik | 9 | 18 | 27 |
| 4 | Myszkowice | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Saczów | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Siemonia | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Twardowice | 3 | - | 3 |
| 8 | Wymysłów | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Razem | 43 | 41 | 84 |

I.2. Obecny  stan usług wodociągowych

a) Potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę

Na terenie administracyjnym gminy Bobrowniki  , obejmującym swym zasięgiem

sołectwa Bobrowniki, Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonię, Twardowice  i  Wymysłów, na  powierzchni 5164,7 ha  zamieszkuje 11262 osoby  w ok. 3247 budynkach , co stanowi ok. 4580 gospodarstw domowych  ( wg danych z 2003 r. ).

Umowy na   dostawę wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę  zawarto z 3495  odbiorcami . Pozostałe gospodarstwa zaopatrują się w wodę do celów bytowych z własnych studni przydomowych,  znajdujących się  niemal na  każdej  posesji .

Z usług  wodociągowych   korzystają również tutejsze podmioty gospodarcze, których liczba  wg rejestru gminnego  wynosi  802 jednostki . Ilość kupowanej przez nie wody jest znacząca i   wynosi ok. 23,13 % całej sprzedaży  w gminie (wg danych z 2003 r. ) .

b) Źródła zaopatrzenia w wodę

Potrzeby odbiorców wody w  gminie  są zaspokajane dzięki   pozyskiwaniu wody

z ujęć własnych     oraz   z ujęć  położonych poza terenem gminy  .  Należą do nich :

- ujęcia  zlokalizowane na terenie administracyjnym gminy , pokrywające w części  potrzeby odbiorców z Sączowa  i  Myszkowic  ,  do których należą :

-- ujęcie wody  w  studni  głębinowej  Nr 1 w Myszkowicach  przy ul. Wolności

o wydajności 12,3 m3/h , z którego  zaopatruje się sołectwa Myszkowice i Sączów,

-- ujęcie wody  w  studni  głębinowej  Nr 2 w Myszkowicach  , na ul. Leśnej

o  wydajności 7 m3/h , które  obsługuje mieszkańców osady Łubianki w Myszkowicach.

- ujęcia zlokalizowane   poza   terenem administracyjnym gminy , które pokrywają   potrzeby sołectw   Bobrowniki , Dobieszowice , Rogoźnik i Wymysłów   oraz pozostałą część  potrzeb w  sołectwach Siemonia  i  Twardowice .Należą do nich  :

--  ujęcie wody powierzchniowej    SUW  Kozłowa Góra  na zbiorniku wody  Świerklaniec

obsługiwane przez  GPW w Katowicach ,

--    studnia głębinowa w Bibieli - pracuje w układzie połączeń   GPW ,  stanowiącym

rezerwowe źródło wody między  innymi  dla gminy  ,

--   studnie głębinowe pracujące w układzie zbiorczym  na terenie gminy    Mierzęcice -

zakup wody dla   potrzeb gminy Bobrowniki od Gminnego Zakładu    Gospodarki

Wodociągowej w Mierzęcicach

-- ujęcie wody na terenie Mierzęcic ( j.w )  , przesył wody następuje siecią , będącą

w eksploatacji   ZGK Psary - służy do  częściowego  zasilania sołectwa Rogoźnik ,

-- sieć wodociągowa gminy Ożarowice ( woda z urządzeń   Górnośląskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągowego -Katowice ),  z której możliwy  jest awaryjny zakup

wody  dla sołectw Sączów , Siemonia i Myszkowice  .

c) Informacja o Przedsiębiorstwie

Zadanie własne gminy,  obejmujące  zbiorowe zaopatrzenie w wodę do  celów bytowych  jej mieszkańców  zostało powierzone do wykonania  powołanemu  uchwałą Rady Gminy Bobrowniki  Nr VII/40/90  z dnia 14 grudnia 1990 r. zakładowi budżetowemu ,

którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w  Bobrownikach  ul. Sienkiewicza 121b. Zakład realizuje to zadanie w oparciu o Statut przyjęty  uchwałą Rady Gminy Bobrowniki , na warunkach zatwierdzonych przez Radę Gminy Bobrowniki w "Regulaminie dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Bobrowniki", przyjętego uchwałą Nr XVIII/121/04 z dnia 28 maja 2004 r.

W ramach usług  zbiorowego  zaopatrzenia w wodę  ZGK Bobrowniki    zajmuje się  :

- zaopatrzeniem  w wodę od  wymienionych wyżej  dostawców  i sprzedażą odbiorcom  na

terenie gminy ,

- nadzorem  i administrowaniem  siecią  wodociągową ,

-  regularnym badaniem  szczelności sieci celem zminimalizowania strat wody,

- bieżącymi  remontami  sieci i związanej z nią infrastruktury.

Dla realizacji powyższych zadań Zakład  zatrudnia  na etatach pracowników  administracyjnych - 5 osób , a na etatach pracowników fizycznych -8  osób i  wyposażony jest  w niżej wymieniony  sprzęt techniczny  :

- 2 samochody dostawcze - Żuk i Trak ,

- ciągnik rolniczy MTŻ z przyczepą ,

- koparko-ładowarka Ostrówek ,

- agregat spawalniczy spalinowy i zestaw do spawania gazowego ,

- 2 agregaty prądotwórcze ,

- przecinarka do asfaltu Sthil ,

- młot udarowy Makita ,

- stopę spalinową do ubijania gruntu Walker ,

- Motopompę Honda  WTX-30 ,

- 2 pompy wirnikowe ,

- aparat do nawiercania pod ciśnieniem ,

- niezbędne zestawy  narzędziowe .

d)  Wielkość zakupu i sprzedaży wody

Wielkość zakupu i sprzedaży w okresie ostatnich 4-ch lat kształtowała się następująco :

Zestawienie nr 3

| Wyszczególnienie |  | ilości wody w m3 ----------------- koszt w zł |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Wielkość zakupu wody w m3 łącznie |  | 622.245 | 681.958 | 698.135 | 620.350 | 662109 |
| w tym | z Mierzęcic | 77.645 | 98.515 | 79.804 | 62.334 | 68.348 |
|  | z Psar | 48.601 | 81462 | 82.940 | 85.532 | 95.919 |
|  | z GPW | 414.999 | 422.981 | 440.391 | 382.282 | 416.842 |
| Zasoby własne |  | 81.000 | 79.000 | 95.000 | 90.202 | 81.000 |
| Wielkość sprzedaży wody w m3 |  | 414.328 | 427.039 | 409.130 | 411.267 | 432.165 |
| Cena jednostkowa sprzedaży wody |  | 2.20 zł/m3 | 2,50 | 2,62 +VAT | 2,90+ VAT | 3,10+ VAT |
| Efektywność w % |  | 66,59 | 62,62 | 58,86 | 66,30 | 65,27 |

a odpowiadająca temu struktura sprzedaży wody w 2003 r. przedstawiona została  poniżej :

Zestawienie nr 4

| Całkowita ilość sprzedanej wody w 2003 r. - 432.165 m3 - 100 % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z czego | Dla gospodarstw domowych |  | Dla podmiotów gospodarczych |  |
|  | położonych w terenach północnych gminy | położonych w terenach południowych gminy | położonych w terenach północnych gminy | położonych w terenach południowych gminy |
| Ilość wody sprzedanej w m3 | 80.286 | 251.921 | 13.244 | 86.714 |
| Struktura sprzedaży w % | 18,58 | 58,29 | 3,06 | 20,07 |
|  | 76,87 |  | 23,13 |  |

I.3. Planowany stan usług wodociągowych

Śledząc  uważnie  dotychczasowe ruchy na rynku nieruchomości  komunalnych

i prywatnych  dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego , zaobserwowano  ostatnio wzrost atrakcyjności osadniczej na terenie gminy Bobrowniki. Dowodem jest ilość wydawanych przez gminę decyzji  ustalających  warunki zabudowy na budowę lub rozbudowę  domów jedno i dwurodzinnych oraz rekreacyjnych ( Tabela nr 3 )  w latach 2000-2003 .

Nadążając za wzrostem  potrzeb   w tym zakresie, gmina  aktualnie  przygotowuje   do sprzedaży na lata 2004-06 , kolejne kompleksy budowlane w sołectwach Bobrowniki ,  Rogoźnik  i Wymysłów ( ok.  50  działek  budowlanych   )  .

Mając na uwadze powyższe przyjęto, że dotychczasowy poziom usług wodociągowych  ulegnie   wzrostowi   o około 2-4  % w zakresie sprzedaży  wody  w skali najbliższych 4-ch lat,   co stanowi  ok. 8- 16 tys. m3  wody  ( przy nie ustawaniu

w działaniach zmierzających do dalszego  zmniejszania jej  strat   ).

I.4. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne urządzeń wodociągowych

W związku z opisanym wyżej rozwojem budownictwa, podjęto  realizację  przedsięwzięć   o charakterze rozwojowym oraz modernizacyjnym, które przyczynią się  do rozbudowy sieci wodociągowych , poprawy efektywności w zakresie sprzedaży wody do poziomu 70 % oraz poprawy  ciągłości zasilania . Zostały  one  przedstawione w układzie tabelarycznym  według kierunków  działania ( kierunki I-IV ), ułatwiających  występowanie o środki finansowe  ze źródeł zewnętrznych  .

Wśród     zadań      planowanych     do     wykonania   w latach   2004-06,  wyszczególnionych

w poniższym zestawieniu  nr 5 , znajdują się  zadania mające na celu  :

-  kierunek I   - stworzenie warunków dostawy wody dla rozwijającego się na terenie gminy  budownictwa mieszkaniowego , przez wybudowanie ok. 550 mb  nowych odcinków sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych w Bobrownikach i Rogoźniku ,

-  kierunek II  - działania zmierzające do poprawy jakości wody do celów pitnych, przez   wymianę    sieci z azbestocementu w Twardowicach i Siemoni    o długości   2600mb      wraz

z wymianą przyłączy wodociągowych  ,

-   kierunek III  -  działania zmierzające do  zmniejszenia strat na istniejących sieciach oraz do zapewnienia ciągłości  dostaw wody , przez  wymianę awaryjnych odcinków sieci o długości ok. 1300 mb   w    Wymysłowie  i     Dobieszowicach  wraz    z  wymianą przyłączy .

Sporządzono jednocześnie prognozę   potrzeb inwestycyjnych  po 2006 r. – zestawienie 6 . Są tam  między innymi wskazane   działania zmierzające  do zwiększenia  pewności i ciągłości   dostaw - przez wykonanie remontów  hydroforni  w Myszkowicach

i  przepompowni  w Sączowie  oraz   remontów  kolejnych odcinków awaryjnych sieci wodociągowych - kierunek IV .

Zestawienie 5

| Lp | Nazwa zadania , lokalizacja | Zakres rzeczowy | Koszt całkowity w zł | W tym realizacja w latach, w zł |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Kierunek I. Rozbudowa sieci wodociagowych w terenach budownictwa mieszkaniowego |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa sieci wodociagowej w Rogoźniku przy ul. Polnej | 400 mb | 60.000 | 30.000 | 30.000 |  |
| 2 | Dobudowa sieci wodociagowej w Wymysłowie przy ul. Sienkiewicza | 70 mb | 10.000 | 10.000 |  |  |
| Kierunek II. Poprawa jakości dostarczanej wody – wymiana sieci z azbestocementu |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wymiana sieci z azbestocementu na ul. Kościuszki w Siemoni | 1600 mb | 260.000 |  |  | 100.000 |
| 4 | Wymiana sieci z azbestocementu na ul. Wolności w Twardowicach | 1000 mb | 164.000 |  | 100.000 |  |
| Kierunek III. Zmniejszenie strat wody spowodowanych awaryjnością |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza w Wymysłowie | 500 mb | 80.000 | 30.000 | 50.000 |  |
| 6 | Przebudowa sieci wodociagowej na ul. Kościuszki w Dobieszowicach | 800 mb | 250.000 */1 |  | 125.000 | 125.000 |
|  | Razem | 4.370 mb | 824.000 | 70.000 | 305.000 | 225.000 |

Uwaga :1.Zadanie wymienione w poz. 6 realizowane będzie we wskazanych terminach jedynie wtedy , gdy dla projektowanej kanalizacji ściekowej nie będzie można ustalić innej lokalizacji niż w jezdni ul. Kościuszki. W przeciwnym przypadku zadanie będzie realizowane po 2006 r.

Zestawienie 6

| Lp | Nazwa zadania lokalizacja | Zakres rzeczowy | Koszt całkowity zadania w zł | Realizacja 2007 -2010 r. w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunek II. Poprawa jakości dostarczanej wody – wymiana sieci z azbestocementu |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana sieci z azbestocementu na ul. Kościuszki w Siemoni- kontynuacja | 1600 mb | 260.000 | 160.000 |
| 2 | Wymiana sieci z azbestocementu na ul. Wolności w Twardowicach- kontynuacja | 1000 mb | 164.000 | 64.000 |
| Kierunek III. Zmniejszenie strat wody spowodowanych awaryjnością |  |  |  |  |
| 3 | Wymiana sieci wodociagowej na ul. Fabrycznej w Rogoźniku | 380 mb | 60.000 | 60.000 |
| 4. | Wymiana sieci wodociagowej zasilajacej i rozdzielczej w Myszkowicach w rej. Ul. Wolności | 900 mb | 145.000 | 145.000 |
| 5 | Wymiana sieci na ul. Zacisze w rogoxniku | 390 mb | 63.000 | 63.000 |
| 6 | Wymiana sieci wodociągowej przy ul. 11.listopada w Rogoźniku | 300 mb | 50.000 | 50.000 |
| 7 | Wymiana sieci przy ul. 1.Maja w Rogoźniku | 800 mb | 120.000 | 120.000 |
| 8 | Wymiana sieci przy ul. Narutowicza w Rogoźniku | 800 mb | 125.000 | 125.000 |
| 9 | Wymiana przyłączy na ul. Wolności w Dobieszowicach | 38 szt./600 mb | 80.000 | 80.000 |
| 10 | Przebudowa sieci rozdzielczej w terenach wielorzędowej zabudowy mieszkaniowej w Bobrownikach | Ok.92 szt. przyłączy, o średnicy 80-63 mm/ 1500 mb | 150.000 | 150.000 |
| 11 | Przebudowa sieci rozdzielczej w terenach wielorzędowej zabudowy mieszkaniowej w Dobieszowicach | Ok. 15 szt. przyłączy o średnicy 32-40 mm/300 mb | 30.000 | 30.000 |
| Kierunek IV. Zwiększenie pewności zasilania i ciągłości dostaw |  |  |  |  |
| 12 | Remont hydroforni w studni nr 1 w Myszkowicach oraz pompowni w Sączowie |  | 50.000 | 50.000 |
| 13 | Połączenie sieci wodociągowej w Siemoni –Pomłynie z siecią w Dobieszowicach –Rejon Niebyła | 1350 mb | 170.000 | 170.000 |
| 14 | Budowa drugostronnego zasilania w Bobrownikach przy ul. Polnej przez połączenie z siecią przy ul. Słowackiego | 500 mb | 60.000 | 60.000 |
|  | Razem | 10.420 mb | 1.527.000 | 1.327.000 |

I.5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

Wśród przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody na terenie tutejszej gminy   do najważniejszych należą :

1) Kontynuacja instalowania liczników wody

Działanie to realizowane jest przez gminę  stopniowo, od   przejęcia  sieci wodociągowych na   majątek  i na chwilę obecną  przedstawia      się  następująco : na   3495  podpisanych umów na dostawę wody , wodomierze zainstalowano u  3330 odbiorców.

Do pełnego opomiarowania odbiorców pozostało jeszcze  zainstalowanie  około 165  wodomierzy. Działanie to jednak przesunie się w czasie do końca 2005 r. z uwagi na potrzebę wykonania niejednokrotnie kosztownych przeróbek  instalacji  wewnętrznych i  zewnętrznych

u tych odbiorców .  Będzie ono wykonane ze środków ZGK   Bobrowniki .

2) Likwidacja   awaryjnych odcinków sieci wodociągowych

W  ostatnich  5-ch  latach   zanotowano na terenie gminy  407 awarii zarówno na sieciach rozdzielczych jak i przyłączach wodociągowych(w  Tabeli I.2 przedstawiono awaryjność

w latach 1999-2002) . Potrzeby w tym zakresie ujęto w  zestawieniach  5 i 6    .

3) Zagęszczenie punktów  monitorowania  wody  przez instalowanie  zasuw strefowych

i wodomierzy strefowych .

Działanie to pozwoli zwiększyć  elastyczność  sieci , zmniejszyć ilość kupowanej wody

oraz pozwoli z większą dokładnością   i szybkością   lokalizować  ukryte  awarie  .

Będzie ono  realizowane sukcesywnie , w trakcie   prac  inwestycyjnych ,  związanych

z przebudową i budową sieci  wyszczególnionych w  Planie .

4) Prowadzenie ewidencji  zakupu i sprzedaży wody z zastosowaniem  najnowszych technik elektronicznych

W chwili obecnej wdrażany jest w ZGK Bobrowniki program ( zakupiony z własnych  środków) służący do ewidencjonowania odczytów wodomierzy , rozliczania zużycia wody

i wystawiania faktur w systemie zautomatyzowanym. Program ten pozwala również na obsługę zapłat i rewindykację należności ( wystawianie upomnień , naliczanie odsetek ), prowadzenie prawidłowej gospodarki wodomierzowej oraz fakturowanie w terenie za pomocą komputerowych systemów przenośnych.

Zakup systemów komputerowych   ze środków ZGK planowany jest do końca 2004 r.

I.6. Przewidywane nakłady inwestycyjne

Przewidywana  wielkość nakładów inwestycyjnych    na    realizację    Planu wyniesie łącznie 1.927.000 zł , w tym  :

- w latach 2004-2006 (Zestawienie 5)........................................................................600.000 zł

- prognozowane potrzeby finansowe w latach 2007-2010 ( Zestawienie 6) ..........1.327.000 zł

I.7. Sposób finansowania planowanych  inwestycji wodociągowych

Przewiduje się , że inwestycje  wskazane  w Planie   finansowane będą  z kilku źródeł  w zależności  od kierunku inwestowania  .  Zadania obejmujące  wymianę sieci                       z azbestocementu planuje się realizować  przy współudziale środków pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  , która przeznaczona jest   na działania proekologiczne . Fundusz ten  stwarza  warunki    umorzenia części pożyczki , z przeznaczeniem na dalsze działania proekologiczne .

Rozbudowę sieci wodociągowych  planuje się realizować ze  środków budżetu gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej ,  natomiast wymianę przy współudziale funduszy  Unii  Europejskiej ( o ile sformułowane w Planie potrzeby będą  odpowiadały unijnym kryteriom dofinansowania  ) .

Wielkość udziału   środków , jakie zamierza się pozyskać ze źródeł zewnętrznych na realizację poszczególnych kierunków Programu , przedstawiono w kolejnym zestawieniu :

Zestawienie nr 6

| Kierunek działań |  | Planowany udział w finansowaniu zadań |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | środki budżetu gminy | środki WFOSIGW | środki funduszy Unii Europejskiej |
| I | Rozbudowa sieci wodociągowych w terenach budownictwa mieszkaniowego | 100 | - |  |
| II | Poprawa jakości wody pitnej - wymiana sieci z azbestocementu | 50 % | 50 % | - |
| II | Zmniejszenie strat wody spowodowanych awaryjnością | 25% | - | 75 % |
| IV | Zapewnienie pewności zasilania i ciągłości dostaw do odbiorców | 25 % | - | 75 % |

I.8. Załączniki

- Tabela 1- Wyposażenie w urządzenia wodociągowe .

- Tabela 2- Awaryjność sieci wodociągowej w latach 1999-2002

- Tabela 3- Wydane warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w latach 1999-2002

Tabela nr I.1. Stan wyposażenia w sieć wodociągową    w gminie Bobrowniki

| Wyszczególnienie | Stan w chwili przejęcia / przebudowa/ rozbudowa | Parametry techniczne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rurociągi stalowe | Rurociągi z azbesto-cementu | Rurociągi z tworzyw sztucznych |  | Ilość przyłączy |
| Sieć przejęta w ramach komunalizacji od RPWiK - Będzin |  |  |  |  |  |  |
| Wodociąg grupowy w sołectwie Bobrowniki | Stan w chwili przejęcia : przejęto 12842 mb , w tym | Ø100-8992 mb Ø50-575 mb | Ø100-1025 mb Ø150-600 |  | PCV100-1650 mb | 514sztuk/5309 mb 25 zasuw siec. 40 hydrantów |
|  | przebudowano w latach 1992-2002 5085 mb, w tym |  |  |  | PCV 90 -305 mb PCV 110-515 mb PCV 160 -1120 mb PE 63/40-735 mb PE 110-2160 mb PE 63-250 mb | 110 szt/1100 mb z PE32 5szt./20 mb z PE 40 44 szt./640 mb z PE32 36szt/383 mb z PE40/32 |
|  | dobudowane 2168 mb, w tym |  |  |  | Ø 110PCV/ 90mb +1031mb z PE+ 1047mbz PE | 3/30 mb/32PE + 4/49 mb z PE32 |
| Wodociąg grupowy w sołectwie Dobieszowice | Stan w chwili przejęcia : przejęte 7520 mb w tym : | stal Ø100-3820 mb Ø80-125 żeliwne Ø 200-700 mb | Ø200-1450 mb |  | PCV100-1425 mb | 386 szt./3379 mb 45 szt. hydrantów 66 zasuw sieciowych |
|  | przebudowano 2865 mb w tym : |  |  |  | PE225-1338 PE110-30mb PE90-333 mb PE63-1048m PE50-116mb | 89 szt./1621 mb z PE32/40 |
|  | dobudowano 1519 mb, w tym : |  |  |  | PCV110/1519 mb | 17sz/490 mb z PE32/45 |
| Wodociąg grupowy w sołectwie Rogoźnik | Stan w chwili przejęcia : 12.068 mb w tym : | Ø200-4200 mb Ø100-6494 mb Ø80-309 mb Ø150-765 mb Ø50-300 mb |  |  |  | 542 szt/6954 mb 136 zasuw siec. 79 hydrantów |
|  | wymienione 2880 mb, w tym |  |  |  | PCV225-800 mb PCV110-490 mb PE90-63-363 mb PE110-677 mb PE 90-550 mb | 21szt/209 mb z PE63 13szt/257 mb z PE32 10szt/200 mb z PE32/40mm |
|  | dobudowane 1517,5 mb w tym | Ø108-632,5 mb |  |  | PCV110-90-810 mb PE63-75 mb | 33/705 o śr. 32i40 ocynk |
| Wodociąg grupowy w sołectwie Wymysłów 2775 mb | Stan w chwili przejęcia : 2775 mb , w tym | Ø100-600 mb | Ø100-1850 mb |  | Ø80-325 mb | 109 szt./1050 mb 8 zasuw sieć , 25 hydrantów |
|  | wymienione 1989 mb , w tym |  |  |  | PCV110 -1164 mb PCV110-90 -825 mb | 71 szt./1332 mb z PE 32 |
|  | dobudowane 220 mb, w tym |  |  |  | PE90-220mb |  |
| Sieć przejęta w ramach komunalizacji od WZUW- Siewierz |  |  |  |  |  |  |
| Wodociąg lokalny Myszkowice rok bud. 1978/80 | przejęto 3605 mb hydrofornię i studnię głębino-wą o wyd.12,3 m3/h ,gł.78,5 m na ul. Wolności w Myszkowicach | Ø100 mm-2660 mb Ø 80-945 mb |  |  |  | 103 szt. /. 2370 mb o Ø 25 i 32 wodomierze- 16 szt. |
|  | wymieniono, w tym | - | - |  | PE90 -412 mb | 7szt./283 mb z PE32 |
| Wodociąg lokalny Myszkowice -Osada Łubianki | wybudowano w latach 1998/9 wraz ze studnią głębinowa o głębokości 73 m o wydajności 7 m3, w tym |  |  |  | PE63- 546mb | -7 szt/162 mb Pe32 |
| Wodociąg grupowy - Sączów z 1985 r. 9645 mb | przejęte wraz ze stacją hydroforową z 1984 r. na ul. Sienkiewicza, w tym | Ø 100 mm- 5075 mb Ø 200 mm - 1155 mb Ø150 mm- 3182 |  |  | PCV 110 mm -233 mb | 414 szt./ 8333 mb stal ocynk 2 szt./106 mb z PE 32 zasuwy-234 hydranty-63 szt. |
|  | dobudowano rurociąg przesyłowy 630 mb , w tym |  |  |  | PCV110-630 mb |  |
| Wodociąg grupowy Siemonia -Pomłynie 7341 mb | przejęto 7341 mb (wybud. w latach 1991/92 ze środków gminy ) |  |  |  | PCV160 -1870 mb PCV110 -4738 mb PCV90-733 mb | 116 szt./ 2112 mb z PE + 235 mb ocynk hydranty 27 szt. zasuwy 48 szt. |
| Wodociąg grupowy Siemonia -Twardowice z 1982 r. wraz ze spinką z 1993 r. 5376 mb | Przejęto 5376 mb w tym | Ø 80 mm - 252 mb | Ø 100 mm - - 721 mb Ø 150 mm - - 1879 mb |  | PCV 150 mm- 2524 mb (w 1982 r. i 1993 r) | 118szt/2171 mb, w tym wymieniono w 1982r. 25szt na PCV32, pozostałe stare z 1970 r. hydranty- 52 |
| Wodociąg grupowy gm. Bobrowniki -Rogoźnik - Gm. Psary- Góra Siewierska z1 993 r., 1830 mb | Przejęto |  |  |  | rurociąg przesyłowy PCV200 -1776 mb PCV150-54 mb | hydranty -5 szt. zasuwy- 4szt |
| Wodociąg grupowy gm. Bobrowniki-Sączów-Gmina -Ożarowice -Celiny- sieć przesyłowa z 1987/88, 2027 mb |  |  |  |  | PCV150-2027 mb | 4szt hydrantów |

Tabela nr I.2. Awaryjność  sieci wodociągowej w Gminie Bobrowniki

| Sołectwo | Ilość awarii w latach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Bobrowniki | 22 | 17 | 25 | 19 |
| Dobieszowice | 19 | 15 | 17 | 15 |
| Myszkowice | 8 | 5 | 2 | 6 |
| Rogoźnik | 16 | 12 | 14 | 16 |
| Sączów | 7 | 9 | 11 | 5 |
| Siemonia | 8 | 7 | 6 | 3 |
| Twardowice | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Wymysłów | 9 | 7 | 3 | 7 |
| Razem | 93 | 76 | 81 | 73 |

Tabela nr I.3. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  na budowę budynków mieszkalnych i budowę przyłączy wodociągowych

w latach 2000-2002

| Sołectwo | 2000 | 2001 | 2002 | Razem w latach 2000-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myszkowice | 1/- | 2/- | -/2 | 3/2 |
| Rogoźnik | 3/5 | 6/1 | 6/1 | 15/7 |
| Sączów | 2/- | 2/- | 1/2 | 5/2 |
| Siemonia | 4/2 | 6/1 | 4/6 | 14/9 |
| Twardowice | 1/- | 2/- | 1/2 | 4/2 |
| Wymysłów | 5/1 | 3/- | 5/1 | 13/2 |
| Razem | 27 /15 | 34/12 | 31/22 | 92/49 |

II. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacji sanitarnej

II.1.  Obecny   stan usług  kanalizacyjnych    w gminie

Na infrastrukturę kanalizacyjną  sanitarną  , wybudowaną na terenie gminy Bobrowniki  składa się    kanał ścieków   sanitarnych o średnicy 300 mm i  o długości 700 mb odbierający ścieki z terenów  byłego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku Huty Katowice  oraz Osiedla Robotniczego w Rogoźniku. Z wyjątkiem wspomnianego, na terenie gminy nie ma kanalizacji sanitarnej z wyjątkiem kanalizacji deszczowej położonej w głównych ciągach ulicznych gminy ( głównie wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich ) .

Pozostała część mieszkańców gminy odprowadza swoje ścieki indywidualnie do przydomowych zbiorników na odpady ciekłe lub do  przydomowych oczyszczalni ścieków .

Usługi związane z gospodarką ściekową na  terenie Osiedla Robotniczego  i  Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku są rozwiązywane w ramach wspólnoty mieszkaniowej Osiedla .

Właściciele nieruchomości gromadzący ścieki w przydomowych zbiornikach    korzystają z usług 10 podmiotów posiadających zgodę Wójta Gminy  na odbiór  i odwóz nieczystości ciekłych do okolicznych oczyszczalni  .

II.2. Organizacja   zbiorczego  systemu   odbioru i oczyszczania ścieków

Obserwowane od wielu lat nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami sanitarnymi   na    terenie nieruchomości  ,   w     tym     gromadzenie     ścieków   sanitarnych

w nieszczelnych przydomowych zbiornikach,  ich opróżnianie niezgodnie z przepisami  do rowów  melioracyjnych , kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio na pola uprawne spowodowały , że uporządkowanie  gospodarki   ściekami  sanitarnymi   stało   się       jednym

z głównych kierunków strategicznych gminy , zapisanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w  planach przestrzennych .

a) Założenia programowe gospodarki ściekowej w gminie

Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy Bobrowniki, określonymi w przyjętym przez Radę Gminy Bobrowniki  "Studium uwarunkowań i kierunków  ....  " wykonano  opracowanie  pn. "Koncepcja kanalizacji gminy Bobrowniki ", zwana dalej Koncepcją, w której   przedstawiono dwa warianty tzw. Wariant I i Wariant II  rozwiązań budowy kanalizacji

w zakresie  pozwalającym zaspokoić obecne i przyszłe  potrzeby mieszkańców całej gminy. Warianty te, z uwagi na położenie gminy w terenie podgórskim, różniły się  ilością  oczyszczalni i przepompowni. Do obliczeń przyjęto następujące  założenia programowe   :

1) ilość mieszkańców  w okresie sporządzania Koncepcji -11,4 tys. osób ,

2) jednostkową ilość ścieków ( przy  zużyciu wody w tym czasie na mieszkańca w ilości

150 l/Md ) :

-180 l/Md  w Rogoźniku , Bobrownikach i Sączowie  ( z uwagi na przewidziane na tym terenie duże obszary przeznaczone pod działalność produkcyjną i usługi oraz zabudowę letniskową ),

- 160 l/Md dla pozostałych terenów ,

3) przepustowość oczyszczalni określono przy założeniu dodatkowego napływu wód przypadkowych w il. 20 % ,

4) przy określaniu średnic kanalizacji uwzględniono 100 % rezerwy ,

5) zwiększono proporcjonalnie jednostkowy ładunek zanieczyszczeń w obszarach , gdzie

przewidziano zwiększenie ilości jednostkowej ścieków .

Na tej podstawie rozważono  wariantowo dwa rozwiązania - wariant I i wariant II ., przedstawione poniżej :

| Obiekty | Ilość ścieków w m3/dobę | Wariant I | Wariant II | Wariant III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość zlewni na terenie gminy | Szt. | 9 | 4 | 8 |
| Oczyszczalnie | m3/dobę | 4.312,5 | 3.397,3 | 2000,0 |
| Rogoźnik |  | 1798,6 | 1798,6 | Etap I-1000,0 Etap II-2000,0 |
| Bobrowniki |  | 914,8 | przepompownia do oczyszczalni Piekary Śl. | Przepompownie do oczyszczalni w Rogoźniku |
| Wymysłów |  | 366,9 | 366,9 |  |
| Siemonia |  | 98,0 | Przepompownie do oczyszczalni w Saczowie |  |
| Siemonia |  | 159,8 |  |  |
| Saczów |  | 615,0 | 1231,8 |  |
| Saczów |  | 230,4 | Przepompownie do oczyszczalni w Sączowie |  |
| Myszkowice |  | 85,0 |  |  |
| Twardowice |  | 44,0 |  |  |
| Długośc sieci w mb | mb | 114.850 mb | 120.520 mb | 125.000 |
| Przepompownie | szt. | 21 | 27 | 30 |
| Szacunkowy koszt | w tys. zł | 67.433 ,00. | 64.984,00 | 56.970,00 |

Wariant I - polega na stworzeniu systemu opartego na dziesięciu odrębnych zlewniach kanalizacyjnych , z czego ścieki z jednej zlewni  – ulice Teligi i Topolowa (Namiarki) w Bobrownikach - odprowadzane byłyby do oczyszczalni w Piekarach Śląskich przez przepompownię; pozostałe oczyszczalnie  zlokalizowane na terenie gminy  w sołectwach : Rogoźnik ( Qśr. 1798,6m3/d) ,  Bobrowniki ( Qśr= 914,8 m3/d)  , Wymysłów ( Qśr = 366,9 m3/d ) ,  Siemonia ( Qśr= 98 m3/d i 159,8 m3/d) , Sączów ( 615 m3/d i 230,4 m3/d) , Myszkowice( Qśr 85 m3/d) i Twardowice ( Qśr =44 m3/d) .Układ obsługiwany przez sieć kanalizacyjną o długości 114.850 mb  i 21 szt. przepompowni. Wstępnie określony koszt wraz z kosztami przygotowania i prowadzenia inwestycji wynosi 67.433 076 zł netto .

Wariant II - polega na połączeniu 6-ciu  oczyszczalni w północnej części gminy w jedną zlewnię ze wspólną oczyszczalnią w Sączowie a w miejsce proponowanych w wariancie I oczyszczalni wybudowanie pompowni ścieków przepompowujące ścieki do tej oczyszczalni. W części południowej   zaplanowano    oczyszczalnię    w Rogoźniku ,    Bobrownikach   oraz

w Wymysłowie,  jak w wariancie I,  a  w miejsce oczyszczalni Bobrowniki , pompownię,  transportująca ścieki   do oczyszczalni w Piekarach Śląskich pod warunkiem jej rozbudowy . W przypadku braku takiej możliwości rozwiązanie w sołectwie Bobrowniki pozostałoby takie samo jak w wariancie I.

Stąd w Rogoźniku, Wymysłowie  (planowane oczyszczalnie  jak w wariancie I), w Bobrownikach  ( brak oczyszczalni ),w Sączowie ( oczyszczalnia o wydajności

1231,8 m3/d) . Układ obsługiwany przez sieć o długości  120,520 km i 21szt. przepompowni .

Wstępnie określono koszt na kwotę 64.983.948 zł netto .

Projektanci koncepcji -  Biuro Rozwoju Miasta Katowice - zaproponowali wykonanie zadania etapami  wg wariantu II . W  pierwszym  etapie    zaproponowali       budowę       oczyszczalni

w Rogoźniku wraz z siecią kanalizacyjna w zlewni tej oczyszczalni . Rada Gminy zaakceptowała i przyjęła do realizacji stosowną uchwałą te propozycję  w listopadzie 1999r., upoważniając organ wykonawczy gminy do wdrożenia tej koncepcji oraz ustalenia harmonogramu realizacji Programu kanalizacji gminy Bobrowniki .

W pierwszej kolejności     zlecono wykonanie projektu budowy oczyszczalni w Rogoźniku oraz pierwszego odcinaka  kanalizacji - kolektora grawitacyjnego od centrum Rogoźnika do  projektowanej oczyszczalni. Wykonawca obu projektów - Biuro Studiów i Projektów Energoprojekt Katowice zaproponował wybudowanie w pierwszym etapie  oczyszczalni o wydajności 1000 m3/d z możliwością jej  rozbudowy do 2000 m3/d wraz z punktem dowozu ścieków .

Na tej podstawie gmina dla potrzeb tworzenia harmonogramu budowy sieci kanalizacyjnej przeprowadziła  ponownie analizę ilości  sprzedawanej wody, aktualnej  ilości mieszkańców w poszczególnych sołectwach oraz analizę przyrostu naturalnego i migracji ludności na tym terenie .W wyniku tej analizy  zrodził się  kolejny wariant  Programu kanalizacji gminy Bobrowniki , tzw.  Wariant III , który   opiera  się na następujących założeniach  :

1) przyrost naturalny  na terenie gminy ma tendencje spadkową, liczba ludności sukcesywnie maleje  i szacuje się , że niewielki wzrost nastąpi dopiero około 2007/8  roku ,

2) wskutek doszczelnienia sieci wodociągowej i niemal całkowitego  oblicznikowania   wszystkich odbiorców znana jest ilość sprzedawanej faktyczne wody  i wynosi ona wg danych z 2002 r. 100 l/ Md , stąd pojawiła się rezerwa wydajności oczyszczalni rzędu  35 %,

3) w pierwszym etapie  zaprojektowano oczyszczalnię wyposażoną we wszystkie urządzenia o docelowej wydajności 2000 m3/d a do jej osiągnięcia  wymagana będzie dobudowa tylko  drugiego zbiornika oczyszczania ścieków  z wyposażeniem ,

4) podłączanie dostawców ścieków do sieci będzie następowało sukcesywnie , w miarę rozbudowy sieci kanalizacyjnej w  ilości wskazanej w  zestawieniu 7.

5) część  właścicieli budynków mieszkalnych  nie będzie zainteresowana  włączeniem  się do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z uwagi na posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub prawidłowo funkcjonującego zbiornika bezodpływowego - szacuje się ,że będzie to ok. 20-25  % właścicieli .

Podsumowując, Wariant III  polegał będzie więc na budowie jednej oczyszczalni

w Rogoźniku o wydajności 1000 m3/d z punktem dowozu ścieków, z możliwością jej  rozbudowy  do 2000 m3 wraz z siecią kanalizacji sanitarnej o długości ok. 125 km

i przepompowniami w il. ok. 30 szt..

Rozwiązanie to jest tańsze, szacuje się , że wyniesie ok. 56.970.000 zł netto i  zaspokoi potrzeby niemal wszystkich mieszkańców gminy Bobrowniki. Ilość  ścieków wg aktualnie prowadzonych szacunków ( w oparciu o zmniejszające się zużycie wody )  docelowo nie przekroczy dyspozycyjnej wydajności oczyszczalni  tj.  2000 m3, a budowana sieć kanalizacyjna posiada  100% rezerwę przepustowości   .

Wariant  III został przyjęty do realizacji a  planowany termin zakończenia realizacji tego zakresu sieci kanalizacyjnej ustalono  do 2010 r.

Ustalony na podstawie w/w założeń  harmonogram realizacji Projektu w/g wariantu  III zamieszczono w poniższym   zestawieniu nr 7. Tworzenie systemu rozpoczęto od fazy projektowej w 2000 r.,  a przewidywany termin zakończenia to 2010 r.

Zestawienie 7

| Lp | Czynności , obiekty |  | Zakres rzeczowy | Terminy realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  |  |  |  | Etap I |  |  |  |  |  |  | Etap II |  |  |  |
| 1 | Projektowanie |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 2 | Budowa oczyszczalni i jej rozbudowa |  | 1000 m3/d |  |  | x | x | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 2000 m3/d |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 3 | Budowa kanalizacji |  | 125km |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1 | W tym | Bobrowniki | 25 km |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Dobieszowice | 18 km |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Rogoźnik | 25 km |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Wymysłów | 6 km |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 3.5 |  | Saczów | 20 km |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 3.6 |  | Siemonia | 16 km |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 3.7 |  | Myszkowice | 6 km |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 3.8 |  | Twardowice | 4 km |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 3.9 |  | Kolektor | 5 km |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Zgodnie z powyższym, przewiduje się w ramach Etapu I (  do końca 2006r.) wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości ok. 73 km wraz z oczyszczalnią o wydajności 1000 m3/ dobę  .

Zestawienie 8

| Sołectwo | Liczba mieszkańców | # Ilość budynków # W sołectwie | Etap I Sieć kanalizacyjna planowana do wybudowania w okresie 2002-2006 w km |
| --- | --- | --- | --- |
| Bobrowniki | 2928 | 852 | 26km |
| Dobieszowice | 1902 | 584 | 18 km |
| Rogoźnik | 2818 | 729 | 26km |
| Wymysłów | 540 | 156 | 3 km |
| Razem | 8186 | 2321 | 73 km |

b) Dotychczasowa  realizacja Programu

W ramach  Programu od 2002 r. rozpoczęto roboty budowlane kanalizacji sanitarnej .

W pierwszej kolejności wybudowano   kolektor  sanitarny   o średnicy 300 mm wraz ze studniami obiektowymi o długości 1530 m , pozwalający na odbiór ścieków z centralnej części Rogoźnika do budowanej oczyszczalni w Rogoźniku    a   do  jej budowy  przystąpiono

w 2002 r. W  2003 r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Bobrowniki, Rogoźnik i Dobieszowice. Zakończenie tych  robót  i uruchomienie  w ramach  Etapu I sytemu,  na który składa się  oczyszczalnia i ok.30 km sieci kanalizacyjnej ,  przewiduje się  w III kwartale 2004 r.

II.3. Planowany zakres  usług kanalizacyjnych

a)  Informacja o Przedsiębiorstwie

Zadanie własne gminy,  obejmujące  zbiorowe zaopatrzenie w wodę  oraz odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Bobrowniki zostało powierzone do wykonania  powołanemu  uchwałą Rady Gminy Bobrowniki  Nr VII/40/90 RG  z dnia 14 grudnia 1990 r. zakładowi budżetowemu , którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w  Bobrownikach  ul. Sienkiewicza 121b, zajmujący się w Gminie eksploatacją sieci wodociągowej .

Zakład realizuje oba  zadania w oparciu o Statut przyjęty  uchwałą Rady Gminy Bobrowniki  oraz Regulamin przyjęty Uchwałą nr XVIII/121/04 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 maja 2004 r. Dla realizacji powierzonego zadania , Zakład musi zostać doposażony w     urządzenia

i sprzęt wymieniony w dalszej części Planu .

b)Zakres usług kanalizacyjnych

Zakres    usług      kanalizacyjnych     określony    został  w   "Regulaminie dostarczania wody

i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bobrowniki " , przyjętym  przez   Radę   Gminy

w Bobrownikach  uchwałą nr XVIII/121/04 z dnia 28 maja 2004 r.

Zgodnie z treścią tego regulaminu , usługi  będą świadczone na podstawie umowy  pomiędzy przedsiębiorstwem świadczącym usługi a osobą , której nieruchomość została przyłączona do sieci kanalizacyjnej , na jej wniosek pisemny .

W ramach zakresu usług kanalizacyjnych , przedsiębiorstwo będzie :

1) wydawać warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz opiniować przedłożona przez inwestora dokumentację ,

2) przyjmować do systemu kanalizacyjnego ścieki na podstawie zawartej z właścicielem nieruchomości umowy, na warunkach określonych w tej umowie ,

3) eksploatować sieć kanalizacyjną wraz z częścią przyłącza kanalizacyjnego do studzienki na posesji , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości ,

4) prowadzić bieżącą kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ,

5) prowadzić rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków  z odbiorcami usług na podstawie określonych  w taryfach cen i stawek opłat .

Przewiduje się ,że usługami tymi będzie objęte docelowo, tj. po 2010 r. około 75-80 % nieruchomości na terenie  całej gminy . Przyłączanie domów do sieci będzie się odbywało   sukcesywnie , w miarę realizacji Planu. Proponowany harmonogram przyłączania budynków mieszkalnych przedstawiono w poniższym harmonogramie .

Zestawienie 9

| Ilość budynków planowanych do podłączenia |  | Harmonogram podłączania budynków do kanalizacji sanitarnej w latach |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 r. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Bobrowniki | 645 | 150 | 175 | 125 | 75 | 60 | 60 |  |
| Dobieszowice | 440 | 15 | 150 | 175 | 50 | 50 |  |  |
| Myszkowice | 75 | - |  | - |  |  | 20 | 55 |
| Rogoźnik | 550 | 110 | 150 | 120 | 75 | 70 |  | 25 |
| Sączów | 300 | - |  | - | 30 | 30 | 130 | 110 |
| Siemonia | 195 | - |  | - | 30 | 50 | 55 | 60 |
| Twardowice | 95 | - |  | - |  |  | 35 | 60 |
| Wymysłów | 110 | - |  | 30 | 40 | 40 |  |  |
| Razem | 2410 | 275 | 475 | 450 | 300 | 300 | 300 | 310 |
| Razem narastajaco | 2410 | 275 bud. 70 m3/d | 750 bud/ 250 m3/d | 1200bud/ 400m3/d | 1500 bud/ 500 m3/d | 1800 bud/ 600m3/d | 2100 bud/ 700/m3/d | 2410bud/ 800m3/d |

Do budowanej sieci podłączane będą również wszystkie komunalne obiekty użyteczności publicznej tj. szkoły , przedszkola , domy kultury i obiekty socjalne OSP , obiekty socjalne boisk sportowych  ,  wymienione w zestawieniu 10.

Zestawienie 10

| Obiekty użyteczności publicznej planowane do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej |  |
| --- | --- |
| Bobrowniki | 6 |
| Dobieszowice | 6 |
| Myszkowice | 1 |
| Rogoźnik | 5 |
| Sączów | 3 |
| Siemonia | 2 |
| Twardowice | 1 |
| Wymysłów | 1 |
| Razem | 25 |

Do sieci kanalizacji sanitarnej tej będzie można  odprowadzać ścieki z obiektów socjalnych znajdujących się w prywatnych punktach usługowych  oraz ścieki powstające z  działalności gospodarczej , jeżeli na wlocie do sieci będą posiadały parametry zbliżone do  ścieków komunalnych . Podmioty , które będą chciały przyłączyć  się do budowanej sieci , nie spełniające tego warunku , będą musiały zastosować podczyszczanie ścieków dla  spełnienia tego wymogu.

II.4. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne

a) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Począwszy od III kwartału 2004 r. w  terminie do końca  do 2006 r.  planuje się wybudowane  jeszcze ok. 47 km sieci kanalizacyjnej - zestawienie 11

Zestawienie 11

| Sołectwo | Sieć kanalizacyjna planowana do wybudowania w okresie od III kwartału 2004 do IV kwartału 2006 |
| --- | --- |
| Bobrowniki | 16,85 km |
| Dobieszowice | 16,00 km |
| Rogoźnik | 11,00 km |
| Wymysłów | 3,00 km |
| Razem | 46,85 km |

Zakres powyższy , włącznie z zakresem rzeczowym wykonanym do końca II kwartału 2004 r. ( tj. oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną ścieków komunalnych w Rogoźniku  wraz

z kanalizacją sanitarną o długości 30 km ), stworzy  warunki techniczne do podłączenia ok. 1200 budynków do sieci kanalizacyjnej ).

Prognozuje się również , że  począwszy od  2007 r do końca 2010 r.  wybudowane  zostaną dalsze odcinki  sieci kanalizacyjnej  o długości  ok. 53 km  z możliwością podłączenia   do niej 1210 budynków mieszkalnych   w miejscowościach: Sączów, Siemonia, Myszkowice, Twardowice oraz w części Wymysłowa , wraz z kolektorem przerzutowym ścieków z tych miejscowości do oczyszczalni w Rogoźniku. Decyzja o terminie rozbudowy oczyszczalni przez dobudowę  drugiego zbiornika biologicznego oczyszczania , zwiększającego wydajność oczyszczalni do 2000 m3/d podjęta zostanie po przeprowadzeniu analizy stopnia dociążenia pracującego już obiektu .

b) Organizacja sytemu zarządzania  gospodarka ściekową

Organizacja   systemu    zarządzania    gospodarką    ściekową    na terenie gminy Bobrowniki wymagać  będzie w okresie do 2010 r. wyposażenia   Zakładu   Gospodarki          Komunalnej

w  niżej wymieniony sprzęt   :

Zestawienie 12

| Lp | Wyszczególnienie | Parametry | Ilość | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia rur |  | 1 kpl. | Do 2006 r. |
| 2 | Agregat prądotwórczy trójfazowy | 12 kW | 2 szt. | Do 2006 r. - 1 szt. Do 2010 r. - 1 szt. |
| 3 | Agregat prądotwórczy trójfazowy | 25 kW | 2 szt. | Do 2006 r. - 1 szt. Do 2010 r. - 1 szt. |
| 4 | Spirala mechaniczna | 50 mb | 1 szt. | Do 2006 r. |
| 5 | Samochód do obsługi technicznej sieci kanalizacyjnej |  |  | Do 2007 r. |
| 6 | Pojemniki na odpady ściekowe |  | 3szt. | Do 2006 r. - 3 szt. |

II.5. Przedsięwzięcia racjonalizujące  odprowadzanie ścieków

O ilości wytworzonych ścieków komunalnych  decyduje przede wszystkim ilość zużywanej  na potrzeby bytowe   wody  oraz szczelność wybudowanej sieci . Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody , przedstawione w niniejszym Planie są wdrażane na bieżąco.. Najważniejsze z nich, polega na opomiarowaniu jej odbiorców , co pozwala na bieżącą analizę  zużywanej przez mieszkańców wody   w tym produkowanych ścieków .

W chwili obecnej , na etapie uruchamiania  sytemu , brak jest informacji o  zależności pomiędzy  ilością wytworzonych  ścieków a ilością sprzedawanej wody na terenie zlewni oczyszczalni Rogoźnik. Do obliczeń  przyjęto , że ilość ta  będzie nie mniejsza niż 80 % sprzedawanej średnio ilości wody na dobę .

W ramach Planu  przewiduje się  :

1) prowadzenie  monitoringu  ilości i jakości ścieków dopływających na oczyszczalnię (informacje o  ilości  oczyszczonych ścieków uzyskać będzie można z układu pomiarowego zainstalowanego na terenie oczyszczalni ),

2) w miarę rozbudowy systemu , instalowanie sytemu monitorującego stan zabudowanych  układów  pompowych w przepompowniach ,

3) prowadzenie ewidencji odbieranych ścieków wg najnowszych technik elektronicznych,

4) kontrolowanie jakości i ilości ścieków wprowadzanych do zbiorczego systemu przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze ,

5) zabezpieczenie studzienek obiektowych przed nieuzasadnionym przedostawaniem się wody do czynnego układu  lub nieformalnym wprowadzaniem ścieków .

Dla realizacji  powyższych  zadań   wszystkie  układy   przepompowni  wyposażone   zostaną

w urządzenia zabezpieczające   pracę  pomp i  sygnalizujące ,    sterowane falami radiowymi ,

z możliwością śledzenia na bieżąco  stanu  pracy  z zastosowaniem technik      internetowych .

II.6. Przewidywane nakłady inwestycyjne

Przewidywany kosz wykonania całego Programu ,

począwszy od 2000 r. do 2010 r. wynosi .............................................................56.970.000,00

z czego :

a) Koszt realizacji Etapu I Programu  kanalizacji

od 2000 r . do 2006 r. wyniesie ..........................................................................28.990.000,00

w tym :

-  poniesione dotychczas koszty ........................................................................10.940.000,00

-  pozostało do poniesienia ................................................................................18.050.000,00

b) Prognozowany koszt  wykonania  Etapu II Programu kanalizacji

od 2007-2010.r. ..................................................................................................27.980.000,00

Nakłady finansowe w rozbiciu  na lata realizacji w okresie do 2006 r. przestawia Zestawienie nr 12.

Zestawienie 12

| Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy | Nakłady finansowe w zł |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | razem | W II poł. 2004 r. | W 2005 r. | W 2006 r. |
| 1 | Dokumentacja projektowa |  | 700.000 | 230.000 | 230.000 | 240.000 |
| 2 | Uruchomienie oczyszczalni |  | 300.000 | 300.000 | - | - |
| 3 | Budowa kanalizacji | 47,0 | 16.400.000 |  |  |  |
|  | W Bobrownikach | 17,0 | 5.900.000 | 1.325.000 | 3.000.000 | 1.575.000 |
|  | W Dobieszowicach | 16,0 | 5.600.000 | 475.000 | 2.500.000 | 2.625.000 |
|  | W Rogoźniku | 11,0 | 3.850.000 | 500.000 | 900.000 | 2.450.000 |
|  | W Wymysłowie | 3,0 | 1.050.000 | - | - | 1.050.000 |
| 4. | Nadzory, opinie , inne |  | 400.000 | 130.000 | 130.000 | 140.000 |
| 5 | Tworzenie systemu zarzadzania gospodarka ściekową |  | 250.000 | 60.000 | 100.000 | 90.000 |
|  | Razem |  | 18.050.000 | 2.910.000 | 6.850.000 | 8.290.000 |

## II.7. Źródła finansowania kanalizacji

Finansowanie  zadań kanalizacyjnych wykonanych do chwili obecnej w ramach Programu kanalizacji gminy Bobrowniki , odbywało się dotychczas przy udziale środków własnych gminy , pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) , dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) oraz środków z umorzenia pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) . Finansowanie realizacji następnych działań w ramach  przedmiotowego Planu odbywać się będzie ze środków własnych gminy , dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczek i dotacji Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków pomocowych funduszy unijnych , w tym  środków strukturalnych ( fundusz ZPORR)

Zestawienie 13

|  | Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne i racjonalizujące ilości ścieków | Termin realizacji | Koszt | Planowany udział w finansowaniu zadań |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Środki budżetu gminy | Pożyczka i dotacja */1 NFOSIGW | Pożyczka WFOSIGW | Dotacja PFOSIGW | środki funduszy Unii Europejskiej |
| I | Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku o wydaj-ności 1000 m3/d - etap I | 2000 - 2004 r. | 4.500.000 | 1.983.310 | 2.073.190 | 113.500 | 330.000 | - |
| II | Rozbudowa oczyszczalni do wydajności 2000 m3/d - etap II | 2007 -2010 r. | 1.500.000 | 375.000 |  | 375.000 |  | 750.000 |
| III | Budowa sieci kanaliza-cyjnej o długości 73 km w Bobrownikach , Dobieszowicach , Rogoźniku , Wymysło-wie - etap I | 2002 - II kw. 2004r. | 6.190.000 | 1.753.190 | 4.226.810 | - | 210.000 | - |
|  |  | III kw. 2004- 2006r. | 18.050.000 | 4.937.500 | 4.237.500 | - | 400.000 | 8.475.000 |
| IV | Budowa sieci kanaliza-cyjnej o długości 52 km w Wymysłowie , Saczowie, Siemoni , Myszkowicach i Twardo-wicach- etap II | 2006-2010 r. | 26.330.000 | 3.782.500 | 6.582.500 | 2 .000.000 | 800.000 | 13.165.000 |
| V | Utworzenie systemu zarządzania gospodarką ściekową, monitorowanie zbiorczego sytemu gospodarki ściekami | 2004- 2010 r. | 400.000 */2 | 250.000 | 150.000 |  |  |  |
| VI | Łącznie , w tym | 2000 - 2010 r. | 56.970.000 | 13.081.500 | 17.270.000 | 2.488.500 | 1.740.000 | 22.390.000 |
|  | Etap I | 2000-2006 r. | 28.990.000 | 8.924.000 | 10.537.500 | 113.500 | 940.000 | 8.475.000 |
|  | Etap II | 2006-2010 r. | 27.980.000 | 4.157.500 | 6.732.500 | 2.375.000 | 800.000 | 13.915.000 |

Uwaga : 1. Dotacja w wys. 25 % kosztów kwalifikowanych zadania przyznawana przez NFOSiGW w imieniu Budżetu Państwa stanowi  wraz ze środkami   funduszy strukturalnych 75 % .

2. zadania te będą finansowane również ze środków  własnych ZGK .