Plan Odnowy Miejscowości

Wymysłów

do roku 2015

Bobrowniki – marzec 2008

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/178/08 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	3

1.	Charakterystyka miejscowości	3

1.1.	Historia	3

1.2.	Położenie geograficzne i administracyjne	3

2.	Przesłanki opracowania planu odnowy	3

II.	inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości	5

1.	Środowisko przyrodnicze	5

2.	Środowisko kulturowe	5

3.	Gospodarka przestrzenna i infrastruktura techniczna	5

4.     Sfera gospodarcza	8

5.	Potencjał społeczny	9

III.	ocena mocnych i słabych stron miejscowości 	11

IV.    opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
        aktywizujących społeczność lokalną	12

1.	Priorytety	12

2.	Uzasadnienie	12

3.	Cele	13

4.	Wykaz i harmonogram realizacji projektów	13

5.	Fotografie – przedstawiające kluczowe i charakterystyczne obiekty 	16

V.	ZARZĄDZANIE	17

1.     Wdrażanie	17

2.	Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej	18

- WSTĘP

  - Charakterystyka miejscowości

### Historia

Wymysłów to malownicza wioska leżąca pomiędzy Dobieszowicami, Piekarami Śląskimi, Świerklańcem i Ossami. Nigdzie nie jest wymieniona wcześniej jako samodzielna osada, gdyż wchodziła niegdyś w skład Sączowa, sam zaś obszar wsi Sączów był bardzo rozległy. W jej stronie południowej wśród borów dawnej puszczy zwanej Świerkliniec widniała sadyba bartnicza Pustki, nazwana później Wymysłowem.

W XVI wieku wybudowano w lesie tzw. leśniczówkę. Prawa wiejskie otrzymał Wymysłów w 1864 r., mając w tym okresie 20 budynków. W tym też roku utworzono gminy. Wymysłów wszedł w skład Gminy Ożarowice z siedzibą w Tapkowicach, aż do roku 1940.

W roku 1887 liczba mieszkańców wynosiła 352, kolejno w roku 1896 – 368, w roku 1925 – 368, a w roku 1939 – 428. Natomiast liczba budynków w roku 1937 wynosiła 64.

W 1925 r. założono OSP, a około roku 1930 Koło Gospodyń Wiejskich. Od 1940 r. do 31.12.1954 r. Wymysłów pod względem administracyjnym należał do Gminy Bobrowniki, a od 1 stycznia 1955 r. do 31 grudnia 1972 r. do Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Dobieszowicach.

W wyniku następnych zmian administracyjnych – z dniem 1 stycznia 1973 r. wraz 
z utworzeniem Gminy Bobrowniki – Wymysłów wszedł w jej skład. Liczba mieszkańców 
w tym okresie wynosiła 567 osób. Na dzień dzisiejszy liczba ludności wynosi 583 osoby.

### Położenie geograficzne i administracyjne

Gmina Bobrowniki jako jednostka administracyjna została utworzona w 1973 roku. 
W jej skład wchodzą sołectwa: Bobrowniki, Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonia, Twardowice, Wymysłów. Siedzibą władz gminy jest sołectwo Bobrowniki, w latach 1973-1975 był to Rogoźnik.

Powierzchnia gminy wynosi: 52 km2, co stawia ją w rzędzie mniejszych obszarowo gmin w województwie. Gmina położona jest w północno – wschodniej części województwa śląskiego, w powiecie będzińskim. Wysokość tego obszaru nie przekracza 400 m n.p.m.,

Miejscowość Wymysłów, zajmuje w gminie szóste miejsce pod względem liczby ludności. Natomiast całkowita powierzchnia sołectwa Wymysłów wynosi 4,96 km2.

  - Przesłanki opracowania planu odnowy

- Opracowanie planu odnowy miejscowości to wyzwanie, przed którym stanęły wszystkie aktywne społeczności lokalne zaangażowane w działania rozwojowe podejmowane na terenie ich małych ojczyzn.

- Opracowanie a następnie wdrożenie planu odnowy wiąże się z określonymi korzyściami dla społeczności lokalnej:

- możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania działań rozwojowych;

- zdynamizowanie rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości, dzięki pojawiającym się nowym możliwościom finansowania zadań;

- wzrost atrakcyjności życia społeczno – kulturalnego;

- wdrażanie pozytywnych zmian akceptowanych przez mieszkańców;

- wzrost wartości majątku komunalnego – nieruchomości;

- aktywizacja społeczności lokalnej – wzrost tożsamości z miejscem zamieszkania 
i stopnia integracji mieszkańców wokół działania na rzecz własnego środowiska - miejscowości;

- stworzenie lokalnego forum wymiany informacji i doświadczeń.

- INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

  - Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze jest systemem naturalnym, łączącym poszczególne komponenty środowiska w naturalne jednostki przyrodnicze. Nie są one ograniczone przez podziały administracyjne, lecz są częścią systemu i znajdują się w sieci wzajemnych zależności. Środowisko przyrodnicze Wymysłowa nie stanowi zatem samodzielnej przyrodniczej, wyizolowanej jednostki lecz stanowi część systemu naturalnego obszaru Wyżyny Śląskiej. Miejscowość ta położona jest w Kotlinie Józefki.

Użytki rolne cechuje stosunkowo wysoka różnorodność gleb pod względem ich geologicznego pochodzenia i przebiegu procesów glebotwórczych. W Wymysłowie przeważają piaski gliniaste, piaski słabo gliniaste, piaski luźne oraz gliny średnie.

W strukturze użytków rolnych wg klasyfikacji bonitacyjnej znajdują się:

-	gleby klas IV 		- 6%;

-	gleby klas V – VI 	- 94%.

W związku ze słabą klasą bonitacyjną gleb, występującymi zanieczyszczeniami,  prowadzonej restrukturyzacji rolnictwa w obszarach własnościowych, technologicznych 
i ekonomicznych  grunty rolne wykorzystywane są na cele rolnicze w niewielkim zakresie. Produkcja rolna prowadzona jest w kilku gospodarstwach rolnych w miejscowości. Pozostałe grunty są odłogujące a te, które położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej wykorzystywane są jako ogrody przydomowe z uprawą głównie roślin ozdobnych.

Około 25% terenów to tereny zainwestowane: zabudowa mieszkaniowa, usługi 
i wytwórczość. Proces zainwestowania gruntów ma tendencję rosnącą, co związane jest 
z rozwojem budownictwa mieszkaniowego i wzmacnianiem funkcji osadniczej Wymysłowa.

  - Środowisko kulturowe

Najważniejszymi obiektami zabytkowymi Gminy są obiekty wpisane do Rejestru Zabytków. Obiekty takie znajdują się w Bobrownikach, Dobieszowicach, Myszkowicach, Sączowie.

Do wartości kulturowych Wymysłowa należą głównie wartości krajobrazowe terenów w otoczeniu zbiornika wodnego Kozłowa Góra wraz z lasami państwowymi zaliczone do obszarów o wysokich i ponadprzeciętnych wartościach.

  - Gospodarka przestrzenna i infrastruktura techniczna

Zagospodarowanie przestrzenne Wymysłowa wyznacza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Wymysłów wprowadzony uchwałą                        nr XXIX/204/05 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2005r. Regulacje zawarte             w Planie są zgodne z głównymi celami i kierunkami rozwoju Gminy, zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki.

Główny cel rozwoju przestrzennego Gminy Bobrowniki, w tym Wymysłowa to wykorzystanie szans gminy wynikających z jej zasobów i położenia dla:

  - tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju miejscowości jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, rekreacji i prowadzenia działalności gospodarczej;

  - systematycznej i trwałej poprawy standardów życia mieszkańców  i stanu bezpieczeństwa publicznego;

  - rozwoju i systematycznej poprawy infrastruktury technicznej;

  - podniesienia atrakcyjności osadniczej i turystycznej;

  - zagospodarowania obszaru gminy w sposób racjonalny pod względem przestrzennym, architektonicznym.

Podstawą wszelkich działań związanych z użytkowaniem przestrzeni gminy jest przestrzeganie zasad ekorozwoju.

Infrastruktura techniczna

Stan systemu komunikacji

Na terenie Wymysłowa układ podstawowy sieci komunikacyjnej stanowią drogi powiatowe ul. Kościuszki o długości 1,1 km, ul. Leśna o długości 1,1 km, ul. Sienkiewicza 
o długości 0,65 km. Łącznie drogi powiatowe w Wymysłowie mają 2,85 km. Uzupełnieniem tego układu są drogi gminne, a mianowicie: ul. Jana Pawła II o długości 0,38 km, 
ul. Ogrodowa o długości 0,36 km, ul. Sosnowa o długości 0,13 km i ul. Stawowa o długości 0,435 km Posiadają one łącznie prawie 5,5 km długości. W terenach zaadaptowanych na budownictwo mieszkaniowe powstają również nowe drogi publiczne, których status jako dróg gminnych jest na etapie regulacji prawnych.

Istotnymi problemami w zakresie drogownictwa są:

- wysoki stopień degradacji technicznej infrastruktury komunikacyjnej;

- rosnący ruch drogowy;

- zmniejszające się bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

- zagrożenia dla ruchu pieszych;

- ograniczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji komunikacyjnych.

Podstawowym środkiem komunikacji publicznej w miejscowości jest komunikacja autobusowa, której organizatorem jest KZK GOP w Katowicach.

Gospodarka wodno – ściekowa

Kanalizacja

Wymysłów nie jest nawet w części miejscowością skanalizowaną.

Wodociągi

Na terenie gminy Bobrowniki funkcjonuje jedno ujęcie wody powierzchniowej – zbiornik Kozłowa Góra oraz dwa ujęcia wody głębinowej – studnia w Myszkowicach i studnia na Łubiankach. Wydajność ujęć nie pozwala na ciągłe, nieprzerwane zaopatrzenie w wodę wszystkich miejscowości na terenie gminy Bobrowniki.

Uzupełnienie niedoborów wody z tych ujęć następuje poprzez zakup hurtowy wody 
z następujących ujęć:

- Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej w Mierzęcicach,

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach,

- Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Katowicach.

Roczna ilość zakupionej wody wynosi ok. 600 tys. m3. Roczna ilość wody pobranej 
z własnych ujęć wynosi 71 tys. m3.

Sieć wodociągowa funkcjonuje na terenie miejscowości Wymysłów. Długość wodociągów wynosi 3,7 km (rurociągi PCV o średnicy 100 mm i PE 100 mm) + 3,75 km przyłączy do budynków. Liczba przyłączeń w Wymysłowie wynosi 197 szt. Sieć ta w większości nie wymaga modernizacji. Przewidziane do wymiany sieci znajdują się na ulicach: Sosnowej 
i Stawowej. Woda dostarczana mieszkańcom Wymysłowa wynosi rocznie ok. 18 tys. m3, a woda dostarczana mieszkańcom całej gminy Bobrowniki wynosi ok. 445 tys. m3/rok.

Stopień zwodociągowania miejscowości Wymysłów wynosi 99%.

Budynki i budowle

Na budownictwo mieszkaniowe w Wymysłowie składają się głównie zasoby mieszkaniowe osób fizycznych. Są to mieszkania w budynkach jednorodzinnych (około 155 domów). Szacuje się, że w trakcie budowy znajduje się około 15 domów mieszkalnych jednorodzinnych. W miejscowości jest „Dom Strażaka”, leśniczówka oraz zabudowania po byłym Kółku Rolniczym. Ponadto na terenie sołectwa zlokalizowany jest Zakład Produkcji Wody Kozłowa Góra będący własnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Katowicach.

Gazyfikacja

Wymysłów (podobnie jak cała gmina Bobrowniki) jest miejscowością dobrze zgazyfikowaną. Inwestycja budowy sieci gazowej średnioprężnej gazu ziemnego realizowana była w latach 1988 – 1994. Pełne zabezpieczenie dostaw gazu pozwala na całkowite wyeliminowanie węgla z energetyki cieplnej i przejścia na opalanie gazem, co znacznie poprawiłoby czystość powietrza. Jest to jednak stan pożądany, gdyż gaz 
w większości wykorzystywany jest tylko do celów bytowych. Spowodowane jest to zbyt wysokimi kosztami eksploatacji kotłowni gazowych.

Elektryfikacja i oświetlenie dróg

Dostawy energii elektrycznej pokrywają istniejące ogólne zapotrzebowanie oraz zapewniają niezbędną rezerwę. Sołectwo nie posiada alternatywnych źródeł zasilania co stanowi istotny problem w przypadku czasowych wyłączeń dostaw energii.

Gminę w zakresie dostaw energii elektrycznej obsługuje Rejon Energetyczny Kraków – ENION S. A. Będzińskiego Zakładu Elektroenergetycznego.

Oświetlenie uliczne należy do obowiązków gminy. Urządzenia oświetlenia ulicznego umieszczone są w większości przypadków na urządzeniach będących własnością dostawcy energii elektrycznej. Oświetlenie uliczne jest systematycznie modernizowane ze środków własnych gminy. Eksploatacja oświetlenia ulicznego powierzona jest w drodze odrębnej umowy dostawcy energii elektrycznej. W Wymysłowie zainstalowanych jest 61 punktów oświetlenia ulicznego, z czego:

- drogi powiatowe – 34 szt,

- drogi gminne – 27 szt.

Gospodarka odpadami

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy reguluje uchwała Rady Gminy w Bobrownikach, w związku z czym w Wymysłowie obowiązują takie same zasady 
i przepisy miejscowe w zakresie gospodarki odpadami jak w pozostałych sołectwach. Gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z zasadami zapobiegania powstawaniu odpadów i minimalizacji ich ilości. Gmina posiada składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w Wojkowicach, a wybudowane w ramach porozumienia gmin: Wojkowice, Bobrowniki, Psary i Ożarowice. Tam właśnie trafiają odpady komunalne z Wymysłowa.

W Wymysłowie, podobnie jak na terenie całej gminy, wdrożony jest system segregacji odpadów polegający na wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych w miejscu ich wytwarzania: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła. Pojemniki na szkło ustawione są 
w miejscach publicznych w ilości 3 szt. Natomiast pojemniki do segregacji pozostałych wymienionych wcześniej odpadów znajdują się na terenach nieruchomości prywatnych. Stale wymagane są działania na rzecz edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz wysoki poziom nakładów finansowych ze środków gminy na utrwalenie i rozbudowę systemu gospodarki odpadami w tym sołectwie.

Sieć telekomunikacyjna

Na terenie gminy funkcjonuje sieć telekomunikacyjna z 4 centralami automatycznymi wybudowana w latach 1994 – 1996 przez gminę Bobrowniki ze środków budżetu gminy, Telekomunikacji Polskiej S.A., środków mieszkańców gminy oraz ze środków zagranicznych programu Struder i środków Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. Do sieci tej w gminie przyłączonych było ponad 2000 abonentów, z czego w samym Wymysłowie około 120. Operatorem na terenie gminy jest Telekomunikacja Polska S.A.

W związku z tą inwestycją w chwili obecnej na terenie Wymysłowa i gminy nie występują żadne problemy dotyczące usług telefonicznych i korzystania z Internetu. Jest to również związane z tym, że na szeroką skalę mieszkańcy mogą korzystać z usług telefonicznych bezprzewodowych oraz usług internetowych świadczonych przez innych operatorów drogą kablową czy tez radiową.

Istniejąca sieć telekomunikacyjna obejmuje światłowody oraz linie podwieszone na niezależnych słupach drewnianych, co wymagać będzie przebudowy ze względów estetycznych i wytrzymałościowych.

  - Sfera gospodarcza

Rolnictwo

W Wymysłowie istnieje tylko 16 gospodarstw rolnych. Są to gospodarstwa 
w następujących przedziałach obszarowych:

- od 1 do 2 ha		-	10 gospodarstw,

-  od 2 do 5 ha	-	4 gospodarstwa,

- powyżej 15 ha	-	2 gospodarstwa.

Mimo, że wymienione jednostki zaliczane są zgodnie z przepisami do gospodarstw rolnych, to nie zalicza się ich do gospodarstw o dużej zdolności gospodarczej. Duża część gruntów jest odłogowana. Płody rolne z gruntów użytkowanych rolniczo przeznaczane są na samozaopatrzenie. Gospodarstwa rolne nie stanowią źródeł utrzymania dla ich właścicieli.

Grunty na terenie nieruchomości osób fizycznych wykorzystywane są na przydomowe ogródki: uprawę warzyw i podnoszenie estetyki posesji tj. trawniki, zieleńce, zadrzewienia.

Struktura własnościowa

Obecnie struktura własnościowa obszaru Wymysłowa przedstawia się następująco:

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa			- 10,07 ha

Grunty stanowiące własność Agencji Nieruchomości Rolnych	- 65,33 ha

Grunty lasów stanowiące własność osób fizycznych		- 80,32 ha

Grunty Gminy								- 46,64 ha

Grunty lasów stanowiące własność Skarbu Państwa		- 294,13 ha

Pozostałe branże sfery gospodarczej

# Ludność Wymysłowa w większości pracuje zawodowo w firmach poza swoim miejscem zamieszkania. Według ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
w Urzędzie Gminy Bobrowniki w miejscowości Wymysłów zarejestrowanych jest 29 firm 
o różnych branżach. Adres działalności szesnastu tych firm jest związany z Wymysłowem. 10 firm to firmy transportowe, 5 firm świadczy usługi w sektorze budowlanym (usługi budowlane rozumiane w szerokim zakresie), 14 świadczy usługi handlowe.

  - Potencjał społeczny

Sytuacja demograficzna

| Rok | Liczba ludności |
| --- | --- |
| Grudzień 2003 | 560 |
| Grudzień 2004 | 568 |
| Grudzień 2005 | 578 |
| Grudzień 2006 | 569 |
| Grudzień 2007 | 576 |

Opieka społeczna

Ludność Wymysłowa w zakresie pomocy społecznej nie odbiega w statystykach od mieszkańców innych sołectw w gminie.

Społeczno – ekonomiczne różnicowanie się społeczeństwa wywołuje wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Z roku na rok systematycznie rośnie liczba rodzin kwalifikujących się do pomocy finansowej. Wzrost wydatków na opiekę społeczną wynika nie tylko z ubóstwa. Uwarunkowania ustawowe przesunęły pewne sprawy z kompetencji  urzędu pracy, zakładu ubezpieczeń społecznych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest właściwy do udzielania świadczeń społecznych w różnych formach.

Najczęstszym powodem przyznawania pomocy w formie pieniężnej czy naturze jest obecnie trudna sytuacja materialna rodzin dotkniętych bezrobociem. Dla wielu tych rodzin jest to jedyne źródło utrzymania. Podobnie długotrwała choroba i niepełnosprawność to jedne z ważniejszych przyczyn objęcia pomocą społeczną. Zjawisko to dotyczy w większości osób starszych, przeważnie rencistów i emerytów.

Pomocą obejmuje się rodziny z potrzeby ochrony macierzyństwa, a także dzieci 
i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie odżywiania.

Oświata i wychowanie

W miejscowości nie ma żadnej placówki oświatowej. Dzieci z Wymysłowa dojeżdżają do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobieszowicach.

Baza, którą dysponują placówki oświatowo – wychowawcze wymaga systematycznych nakładów na remonty, konserwację i zakupy nowoczesnych środków dydaktycznych.

Kultura i sport

W Wymysłowie ważnym podmiotem w dziedzinie krzewienia kultury i sportu jest Ochotnicza Straż Pożarna, która dysponuje własnym zapleczem materialno – technicznym. Ponadto w remizie OSP udostępniono młodzieży pomieszczenie, w którym znajduje się stół pingpongowy.

W sołectwie działa Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół Śpiewaczy „Wymysłowianki”.

Opieka zdrowotna

W miejscowości Wymysłów znajduje się jedynie tzw. „punkt felczerski”, zlokalizowany 
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, do którego raz w tygodniu dojeżdża lekarz 
z ośrodka zdrowia z Dobieszowic.

Natomiast podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców Wymysłowa zapewnia ośrodek zdrowia wchodzący w strukturę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „GMIN – MED” zlokalizowany w Dobieszowicach. W tymże budynku mieści się:

- laboratorium analityczne,

- poradnia ogólna,

- poradnia K (dla kobiet),

- poradnia dla dzieci,

- placówka świadczy usługi USG.

W Dobieszowicach funkcjonuje jeszcze drugi Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej „MEDYK”, w którym przyjmują tacy specjaliści jak stomatolog, laryngolog, dermatolog 
i chirurg.

III. 	OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI

ANALIZA SWOT

| - Czynniki sprzyjające rozwojowi | - Czynniki niesprzyjające rozwojowi |
| --- | --- |
| - Czynniki rozwojowe wewnętrzne Wymysłowa |  |
| - Atuty | - Słabości |
| Czyste środowisko naturalne | Mały rynek pracy |
| Kapitał ludzki | Konieczność budowy systemu kanalizacji sanitarnej |
| Tradycje i renoma miejscowości | Występujące bariery architektoniczne w budynku użyteczności publicznej |
| Bunkry bojowe | Konieczne nakłady na utrzymanie i remont obiektu użyteczności publicznej |
| Miejscowy artysta rzeźbiarz | Mała oferta kulturalna dla ludzi młodych |
| Aktywność kulturalna, sportowa, środowiskowa mieszkańców | Rosnące problemy wynikające z ubożenia społeczeństwa |
| Działający Zespół Śpiewaczy „Wymysłowianki” | Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, wandalizm, wybryki chuligańskie młodzieży |
| Prężna jednostka OSP | - Zbyt małe wsparcie osób działających społecznie oraz inicjatyw społecznych |
| Zwiększone zainteresowanie mieszkańców estetyką otoczenia |  |
| - Czynniki rozwojowe zewnętrzne w otoczeniu |  |
| - Szanse | - Zagrożenia |
| Pomoc władz powiatowych na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów | Negatywne wzorce płynące z mediów i z zachowań niektórych osób przyjezdnych |
| Wzrost zainteresowania czynnym wypoczynkiem | Mała liczba policjantów w służbie |
| Dostępne zewnętrzne środki pomocy na wspieranie lokalnych inicjatyw | Ograniczone środki finansowe na rozwój miejscowości |
| Duży udział mieszkańców ościennych miejscowości i przyjezdnych w organizowanych imprezach |  |

- OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

- Priorytety:

# Budowa i modernizacja infrastruktury, w szczególności kanalizacyjnej 
i drogownictwa;

# Dostosowanie poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych 
i kulturalnych mieszkańców do ich oczekiwań;

# Zagospodarowanie terenów publicznych w centrum miejscowości, podnoszenie estetyki miejscowości i stworzenie miejsc dla wypoczynku rodzinnego;

# Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie tradycji 
i wartości lokalnych;

# Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej;

# Rozwój przedsiębiorczości.

- Uzasadnienie

Rozwój infrastruktury technicznej ma decydujące znaczenie dla powodzenia programów rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju infrastruktury technicznej zależy to jak będzie rozwijała się lokalna gospodarka i jak będą zaspokajane potrzeby społeczne mieszkańców. W przypadku Wymysłowa wymagać to będzie przede wszystkim koncentracji środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej. W pierwszym rzędzie w celu dostosowania do standardów UE niezbędne jest koncentrowanie środków na inwestycje infrastrukturalne z zakresu ochrony środowiska oraz drogownictwa.

Ważnym elementem działań w zakresie odnowy miejscowości Wymysłów jest zachowanie jej walorów estetycznych.

Bardzo ważnym elementem kształtującym warunki życia mieszkańców, odpowiadające standardom cywilizacyjnym i pozwalające mieszkańcom realizować ich cele ekonomiczne, jest stworzenie im warunków do aktywnego uczestnictwa w gospodarczym życiu miejscowości i gminy.

Trudna sytuacja na rynku pracy, wciąż duże bezrobocie należą do ważnych problemów społecznych i gospodarczych miejscowości. W tym zakresie wymagane będzie wspieranie tych inicjatyw gospodarczych, które generować będą nowe miejsca pracy oraz skutecznie przyczyniać się będą do przeciwdziałania bezrobociu.

Realizacja wszystkich powyższych priorytetów wymagać będzie mobilizacji mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków i jakości życia. Aktywność mieszkańców w kierunku podejmowania działań wspierających rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny miejscowości będzie warunkiem koniecznym dla realizacji priorytetów niniejszego planu.

- Cele

- Realizacja priorytetów rozwojowych wymaga osiągnięcia celów długofalowych, które zgodne są z oczekiwaniami mieszkańców, jednocześnie będąc zgodnymi z najważniejszymi dokumentami planistycznymi gminy tj. Strategią Rozwoju Gminy, Planem Rozwoju Lokalnego Gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Poniżej zaprezentowano cele sformułowane w podstawowych sferach życia lokalnej społeczności. Kolejność poniższych celów nie stanowi ich hierarchii, są one równorzędne.

Budowa sieci kanalizacyjnej

Modernizacja sieci wodociągowej i sieci oświetlenia ulicznego

Poprawa stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa na drogach, budowa chodników

Uatrakcyjnianie obszarów służących zaspokajaniu potrzeb w dziedzinie wypoczynku rodzinnego i sportu poprzez rewitalizację terenu po byłym Kółku Rolniczym

Stworzenie warunków dla zagospodarowania wolnego czasu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Modernizacja i remont budynku remizy OSP w tym: termomodernizacja, zlikwidowanie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych

Ograniczenie źródeł zanieczyszczenia środowiska

Monitorowanie problematyki pomocy społecznej, w celu szybkiej i konkretnej interwencji

Rozwój rynku pracy

- Wykaz i harmonogram realizacji projektów

- Zadania zrealizowane w roku 2007

| Nazwa przedsięwzięcia | Nakłady w tys. zł |
| --- | --- |
| Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – dla wschodniej części sołectwa (ul. Sosnowa, Ogrodowa, Sienkiewicza, Jana Pawła II) | 61 |
| Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II | 27 |
| Punktowe odwodnienie drogi – ulica Stawowa | 10 |
| Wymiana okien (4 szt.) w budynku OSP | 2 |
| Remont dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – położenie papy termozgrzewalnej | 21 |

Wymienione w tabeli przedsięwzięcia zrealizowane zostały ze środków budżetu gminy.

- Zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia planowane do realizacji

- w latach 2008 – 2011

- (ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Bobrowniki)

| Nazwa zadania / przedsięwzięcia | Planowane nakłady z budżetu gminy w tys. zł |
| --- | --- |
| Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Sosnowej wraz z projektem | 45 |
| Zakup grzejnika turbo dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 5 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej | 1.700 |
| Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki STAR 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 120 |
| Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Jana Pawła II | 100 |

- Szczegółowe opisy inwestycji / przedsięwzięć:

- Nazwa: Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Sosnowej wraz z projektem

- Cel: poprawa jakości dostarczanej wody

- Przeznaczenie: dla mieszkańców ulicy Sosnowej

- Harmonogram realizacji:  I kwartał 2008 – III kwartał 2008

- Kwota końcowa :  45 tys. zł

- I wskazanie źródła jej pozyskania: budżet gminy

- Nazwa: Zakup grzejnika turbo dla Ochotniczej Straży Pożarnej

- Cel: zapewnienie rozdzielności ogrzewania pomieszczeń w budynku OSP

- Przeznaczenie: dla jednostki OSP w Wymysłowie

- Harmonogram realizacji: III kwartał 2008

- Kwota końcowa :  5 tys. zł

- I wskazanie źródła jej pozyskania: budżet gminy

Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej

- Cel: stworzenie systemu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych

- Przeznaczenie: dla mieszkańców sołectwa

- Harmonogram realizacji: II kwartał 2009 – III kwartał 2011

- Kwota końcowa :  5.000 tys. zł

- I wskazanie źródła jej pozyskania: budżet gminy 				– 1.700 tys. zł

- RPO Woj. Śląskiego, działanie „Gospodarka wodno – ściekowa” konkurs 	– 3.300 tys. zł

- Nazwa: Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki STAR 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej

- Cel: poprawa jakości świadczonych usług pożarniczych

- Przeznaczenie: dla jednostki OSP w Wymysłowie

- Harmonogram realizacji: II kwartał 2008 – III kwartał 2008

- Kwota końcowa :  165 tys. zł

- I wskazanie źródła jej pozyskania:

- - budżet gminy 							– 120 tys. zł

- - budżet Zarządu Głównego ZOSP RP oddział Katowice 	– 45 tys. zł

Nazwa: Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Jana Pawła II

- Cel: stworzenie możliwości zaopatrzenia w wodę mieszkańców z sieci wodociągowej

- Przeznaczenie: dla mieszkańców ulicy Jana Pawła II

- Harmonogram realizacji:  I kwartał 2011 – III kwartał 2011

- Kwota końcowa :  100 tys. zł

- I wskazanie źródła jej pozyskania: budżet gminy

- Zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia postulowane do realizacji

- do roku 2015

| Nazwa zadania / przedsięwzięcia | Szacunkowy koszt realizacji w tys. zł |
| --- | --- |
| Budowa jednostronnych chodników przy drogach publicznych | 350 |
| Poszerzenie i budowa ulicy Jana Pawła II | 500 |
| Zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym w celu podniesienia estetyki miejscowości i jego wykorzystania na cele wypoczynku rodzinnego, po wcześniejszym wyburzeniu budynków | 100 |
| Stworzenie warunków dla lepszego zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy i internet sali w budynku OSP | 20 |
| Remont i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej | 250 |
| Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego na kompleksach budowlanych | 25 |
| Regulacja stanu prawnego drogi transportu rolniczego – równoległej do ulicy Leśnej | 25 |

- Szczegółowe opisy inwestycji / przedsięwzięć:

- Nazwa: Budowa jednostronnych chodników przy drogach publicznych

- Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg

- Przeznaczenie: dla mieszkańców i użytkowników

- Harmonogram realizacji:  II kwartał 2012 – IV kwartał 2013

- Kwota końcowa :  350 tys. zł

- I wskazanie źródła jej pozyskania: budżet gminy 		– 140 tys. zł

- budżet województwa 	– 210 tys. zł

- Nazwa: Poszerzenie i budowa ulicy Jana Pawła II

- Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi

- Przeznaczenie: dla mieszkańców i użytkowników ulicy Jana Pawła II

- Harmonogram realizacji:  II kwartał 2014 – IV kwartał 2014

- Kwota końcowa :  500 tys. zł

- I wskazanie źródła jej pozyskania: budżet gminy – 500 tys. zł

- Nazwa: Zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym w celu podniesienia estetyki miejscowości i jego  wykorzystania na cele wypoczynku rodzinnego, po wcześniejszym wyburzeniu budynków

- Cel: stworzenie warunków rodzinnego wypoczynku

- Przeznaczenie: dla mieszkańców i użytkowników

- Harmonogram realizacji:  II kwartał 2009 – IV kwartał 2010

- Kwota końcowa :  100 tys. zł

- I wskazanie źródła jej pozyskania: budżet gminy 	– 25 tys. zł

- PROW „Odnowa i rozwój wsi” 				– 75 tys. zł

- Nazwa: Stworzenie warunków dla lepszego zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy i internet sali w budynku OSP

- Cel: stworzenie warunków dla zagospodarowania wolnego czasu

- Przeznaczenie: dla mieszkańców sołectwa

- Harmonogram realizacji:  I kwartał 2009 – III kwartał 2009

- Kwota końcowa :  20 tys. zł

- I wskazanie źródła jej pozyskania: budżet gminy 	– 10 tys. zł

- Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego „Odnowa wsi”	– 10 tys. zł

- Nazwa: Remont i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

- Cel: rozszerzenie i poprawa jakości świadczonych usług w budynku

- Przeznaczenie: dla mieszkańców  i odbiorców

- Harmonogram realizacji:  II kwartał 2012 – IV kwartał 2013

- Kwota końcowa :  250 tys. zł

- I wskazanie źródła jej pozyskania: budżet gminy 	– 62,5 tys. zł

- PROW „Odnowa i rozwój wsi” 				– 187,5 tys. zł

- Nazwa: Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego na kompleksach budowlanych

- Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg

- Przeznaczenie: dla użytkowników dróg

- Harmonogram realizacji:  II kwartał 2009 – IV kwartał 2009

- Kwota końcowa :  25 tys. zł

- I wskazanie źródła jej pozyskania: budżet gminy

- Nazwa: Regulacja stanu prawnego drogi transportu rolniczego – równoległej do ulicy Leśnej

- Cel: stworzenie warunków alternatywnego dojazdu do posesji

- Przeznaczenie: dla mieszkańców sołectwa

- Harmonogram realizacji:  II kwartał 2010 – IV kwartał 2010

- Kwota końcowa :  25 tys. zł

- I wskazanie źródła jej pozyskania: budżet gminy

- W latach 2008 – 2015 w Wymysłowie przewiduje się zrealizować szereg wskazanych wyżej przedsięwzięć. Wymagać to będzie systematycznych nakładów budżetu gminy, co założono w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy na lata 
2008 – 2011.

- Uszczegółowienie wymienionych do realizacji zadań następować będzie corocznie uchwałą Rady Gminy w ramach budżetu gminy. Pełny zakres zaplanowanych do realizacji zadań możliwy jest wówczas, gdy Gmina Bobrowniki otrzyma wsparcie w formie dotacji ze środków pomocowych pochodzących z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy też Regionalnego Programu Operacyjnego, jak również z innych programów wdrażanych w okresie objętym odnową wsi.

- Rada Gminy w Bobrownikach uchwałą nr X/88/07 z dnia 10 sierpnia 2007 r. określiła listę projektów i wysokości środków pochodzących z budżetu gminy planowanych na realizację projektów w ramach programów operacyjnych w latach 2008 – 2010 
i przedstawiła ją do wiadomości Wojewodzie Śląskiemu.

- Nabór wniosków do programów pomocowych na czas opracowywania Planu Odnowy Miejscowości Wymysłów nie został ogłoszony. Nie mniej jednak zadania wymienione 
w tym Planie będą tak samo jak wymieniona uchwała Rady Gminy źródłem, inspiracją 
i podstawą przygotowywania i składania wniosków przez Wójta Gminy w określonych instytucjach wdrażających programy.

- Fotografie – przedstawiające kluczowe i charakterystyczne obiekty Wymysłowa

- Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

- Budynek Kaplicy Mszalnej

- Bunkier bojowy przy ul. Leśnej

- Panorama Wymysłowa

- Kapliczka

- Bunkier bojowy w lesie

- ZARZĄDZANIE

    - Wdrażanie

Schemat systemu wdrażania:

Wdrażanie Planu Odnowy – Wymysłów

Decyzja / Samorząd Mieszkańców, Rada Gminy / Wójt

Budżet Gminy

Priorytety/Cele

Termin

Projekt / zadanie

Projekt / zadanie

Projekt /zadanie

Środki pomocowe

Termin

Termin

Termin

Projekt / zadanie

Stworzenie systemu zarządzania realizacją Planu ma decydujący wpływ 
na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. System, o którym mowa to przede wszystkim:

- doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji,

- monitorowanie realizacji celów i projektów,

- zmiany i aktualizacja Planu.

    - Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Uspołecznienie procesu planowania i realizacji

Społeczność lokalna Wymysłowa uczestniczyła w pracach nad niniejszym planem. Uczestnictwo to polegało na:

- zgłoszeniu wniosków i opinii na temat rozwoju miejscowości na zebraniu wiejskim przeprowadzonym w 2007 r.

- przedstawieniu do zaopiniowania Radzie Sołeckiej Wymysłowa projektu sporządzonego Planu Odnowy Wymysłowa

- zaproszenie przez Radę Sołecką mieszkańców Wymysłowa oraz organizacji 
i stowarzyszeń działających w sołectwie do zgłaszania swoich propozycji, uwag, postulatów do złożonego projektu planu

- przedstawienie zebranych uwag przez Sołtysa Sołectwa na sesji Rady Gminy, na której nastąpiło uchwalenie Planu Odnowy Wymysłowa.

Przewiduje się również uspołecznienie procesu w okresie realizacji Planu. Polegać to będzie na możliwości jego uaktualniania, wprowadzania nowych zadań oczekiwanych przez mieszkańców lub koniecznych do podjęcia w związku z pojawiającymi się możliwościami lub istotnymi potrzebami nie uwzględnionymi w Planie.

System monitorowania planu odnowy

Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji 
i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego projektu, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach. W zależności od charakteru dostarczanych danych będzie realizowany monitoring rzeczowy i finansowy.

Monitoring rzeczowy dostarczać będzie danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz umożliwiający ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie.

Monitoring finansowy dostarczać będzie danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Wójt Gminy prowadzi monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza sprawozdania, które prezentuje Radzie Gminy dwa razy w roku: na dzień 30 czerwca i 31 grudnia.

Sposoby oceny planu odnowy

Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych sprawozdań 
z prowadzonego, monitoringu rzeczowego i finansowego, z uwzględnieniem rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn 
i skutków rozbieżności.

Sprawozdania z realizacji Planu składane będą Radzie Gminy na sesjach 
a mieszkańcom Wymysłowa na zebraniu wiejskim oraz w urzędowych publikatorach (strona internetowa Urzędu Gminy, miesięcznik „Informator Gminny”).