## WUBUDOWA DROGI Z ODWODNIENIEM-Ł
Budowa drogi z odwodnieniem łącznika ul.Sienkiewicza z drogą przy szybie.
Poziom cen:Poprzednio zrealizowane umowy przez Zamawiającego.
Stawka robocizny:
Waluta:złoty
Identyfikator kosztorysu: BUDOWA DROGI Z ODWODNIENIEM-ŁĄCZNIK UL.SIENKIEWICZA Z DROGĄ PRZY SZYBIE2
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 1
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | Roboty przygotowacze , odwodnienie
1.1 | Roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, roboty ziemne
10 | KNNR 1 112-2 | ha | 0.02
D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod nawierzchnie placów postojowych
20 | KNNR 6 803-7 | m2 | 31.92
D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni ręcznie z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
Rozbiórka chodnika na włączeniu nowej drogi do ul.Sienkiewicza
30 | KNNR 6 803-7 | m2 | 17.44
D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni ręcznie z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
Rozbiórka nawierzchni zjazdu do posesji nr 251 celem przebudowy
40 | KNNR 6 806-2 | m | 17.5
D-01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
50 | KNR 2-31 812-3 | m3 | 1.31
D-01.02.04
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
60 | KNR 2-31 814-2 | m | 17.5
D-01.02.04
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej
70 | KNR 2-25 307-3 | m2 | 26.25
D-01.02.04
Ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych - rozebranie
80 | KNR 4-01 212-2 | m3 | 52.32
D-01.02.04
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm
Rozbiórka obsutronna podmurówki zniszczonego istn.ogrodzenia
90 | KNR 2-31 818-8 | szt | 216
D-01.02.04
Rozebranie słupków do znaków
Rozbiórka słupków ogrodzenia
100 | KNNR 3 301-2 | m3 | 9
D-01.02.04
Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej
Rozbiórka istn.ogordzenia murowanego z cegły
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 2
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
110 | KNNR 1 102-1 | ha | 0.18
D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni
120 | KNNR 1 101-1 | szt | 71
D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 10-15 cm
130 | KNNR 1 101-2 | szt | 36
D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 16-25 cm
140 | KNNR 1 101-3 | szt | 15
D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 26-35 cm
150 | KNNR 1 101-4 | szt | 3
D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 36-45 cm
160 | KNNR 1 101-5 | szt | 3
D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 46-55 cm
170 | KNNR 1 101-6 | szt | 3
D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 56-65 cm
180 | KNNR 1 108-1 | szt | 71
Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym - średnica pni 10-15 cm
190 | KNNR 1 109-1 | szt | 71
Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2 km - średnica pni 10-15 cm [S=8]
200 | KNNR 1 108-2 | szt | 36
Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym - średnica pni 16-25 cm
210 | KNNR 1 109-2 | szt | 36
Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2 km - średnica pni 16-25 cm [S=8]
220 | KNNR 1 108-3 | szt | 15
Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym - średnica pni 26-35 cm
230 | KNNR 1 109-3 | szt | 15
Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2 km - średnica pni 26-35 cm [S=8]
240 | KNNR 1 108-4 | szt | 3
Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym - średnica pni 36-45 cm
250 | KNNR 1 109-4 | szt | 3
Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2 km - średnica pni 36-45 cm [S=8]
260 | KNNR 1 108-5 | szt | 3
Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym - średnica pni 46-55 cm
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 3
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
270 | KNNR 1 109-5 | szt | 3
Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2 km - średnica pni 46-55 cm [S=8]
280 | KNNR 1 108-6 | szt | 3
Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym - średnica pni 56-65 cm
290 | KNNR 1 109-6 | szt | 3
Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2 km - średnica pni 56-65 cm [S=8]
300 | KNNR 1 107-3 | mp | 72.5
Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
310 | KNNR 1 107-5 | mp | 72.5
Wywożenie karpiny i gałęzi - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 02 i 03)-tylko gałęzi [S=8]
320 | KNNR 1 202-5 | m3 | 1405
D-02.01.01
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-II
Według przekroji poprzecznych
330 | KNNR 1 311-3 | m3 | 12
D-02.01.01
Ręczne formowanie nasypów ziemia z odkładu, grunt kat.I-II
340 | KNNR 1 208-2 | m3 | 1381
D-02.01.01
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
350 | 2017-01-01 | m3 | 1381
D-00.00.00
Koszty utylizacji
360 | KNNR 6 101-3 | m2 | 74.55
D-04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu II-IV
Koryto w pasie drogi powiatowej + drogi gminnej [R=2,2;S=2,2]
370 | KNNR 1 202-5 | m3 | 48.46
D-02.01.01
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-II
Według przekroji popzrecznych
380 | KNNR 1 208-2 | m3 | 48.46
D-02.01.01
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
390 | 2017-01-01 | m3 | 48.46
D-00.00.00
Koszty utylizacji
Razem element 1.1: Roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, roboty ziemne
1.2 | Kanalizacja deszczowa
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 4
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
400 | KNNR 1 111-1 | km | 0.22
D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym
410 | KNNR 1 202-3 | m3 | 457.4
D-02.01.01
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
Wykopy liniowe dla ciągów oraz jamiste dla studni
420 | KNNR 1 208-2 | m3 | 457.4
D-02.01.01
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
430 | KNR 2-28 501-9 | m3 | 139.4
D-03.02.01
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
Podsypka ,obsypka piaskiem
440 | KNNR 1 312-1 | m2 | 500
D-03.02.01
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, w gruntach suchych I-IV wykopy o szer.1 m, głęb.wykopu do 3.0 m
450 | KNNR 4 1308-2 | m | 20.5
D-03.02.01
Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm
Rury PVC-U klasa S SDR 34 , SN 12 z uszczelką z litą ścianką jednowarstwowwą
460 | KNNR 4 1308-6 | m | 18
D-03.02.01
Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 400 mm
Rury PVC-U klasa S SDR 34 , SN 12 z uszczelką z litą ścianką jednowarstwowwą
470 | KNNR 4 1308-6 | m | 201.5
D-03.02.01
Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 400 mm
Rury PVC-U klasa S SDR 34 , SN 8 z uszczelką z litą ścianką jednowarstwowwą
480 | KNNR 4 1413-5 | studnia | 7
D-03.02.01
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie
490 | KNNR 4 1413-6 | m | -3.5
D-03.02.01
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm w gotowym wykopie - za każde 0,5 m różnicy głębokości
500 | KNNR 4 1410-2 | m3 | 2.2
D-03.02.01
Podłoże betonowe o gr.10 cm
510 | KNNR 4 1424-2 | szt | 6
D-03.02.01
Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 5
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
520 | KNNR 4 1506-6 | m | 12
D-03.02.01
Izolacja zewnętrzna lepikiem asafaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm
530 | KNNR 4 1506-9 | m | 21
D-03.02.01
Izolacja zewnętrzna lepikiem asafaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1000 mm
540 | KNR 2-19 WACETOB 102-1 | m | 240
D-03.02.01
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
Uwaga! oznakowanie kanalizacji
550 | KNNR 1 214-4 | m3 | 298
D-03.02.01
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II
Skalkulować dowóz gruntu do zasypki grupy nośności G1
560 | KNNR 4 1427-5 | szt | 14
D-03.02.01
Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm średnica otworu 390 mm
Dla DN/OD400
570 | KNNR 4 1427-1 | szt | 6
D-03.02.01
Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm średnica otworu 210 mm
Dla DN/OD 160
580 | KNR 2-19 119-3 [R=0,955] | m | 19
D-03.02.01
Rury ochronne o średnicy nominalnej 200 mm
Uwaga! zabudowa rury ochronnej na sieci gazowej -dwudzielnej PE HD DN/OD110 mm SDR26 .Mocowanie za pomocą opasek dystansowych co metr.Wyprowadzenie rury wydmuchowej ( śr.33,7x3,2mm) zakończyć w skrzynce ulicznej wraz z korkiem.
590 | KNR 2-18 804-4 | m | 240
D-03.02.01
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm
Razem element 1.2: Kanalizacja deszczowa
Razem rozdział 1: Roboty przygotowacze , odwodnienie
2 | Konstrukcja drogi
2.1 | Krawężniki + obrzeża
600 | KNNR 1 111-1 | km | 0.22
D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym
610 | KNNR 6 403-3 | m | 435
D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 6
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
620 | KNR 2-31 403-7 | m | 32.03
D-08.01.01
Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m
630 | KNNR 6 403-3 | m | 31.16
D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Krawężniki najazdowe 15x22 cm
640 | KNNR 6 404-5 | m | 446
D-08.03.01
Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową
Jako zakończenie chodnika i jako opornik pomiędzy nawierzchniami - w tym bezfazowe w ilości 223,0m.
650 | KNR 2-31 402-4 | m3 | 10.96
D-08.01.01
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki
Ławy pod obrzeża zewnętrzne
Razem element 2.1: Krawężniki + obrzeża
2.2 | Jezdnia
660 | KNNR 6 103-1 | m2 | 1300
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV
670 | KNNR 6 112-1 | m2 | 1300
D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm
Jezdnia -w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej zgodnie z opisem i przekrojem
680 | KNNR 6 111-2 | m2 | 1300
D-04.05.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/1 m2, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
690 | KNNR 6 112-1 | m2 | 1300
D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm
W-wa podbudowy zasadniczej zgodnie z opisem i przekrojem
700 | KNNR 6 110-2 | m2 | 1300
D-05.03.05
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm [R=1,17;M=1,17;S=1,17]
710 | KNNR 6 110-7 | t | 227.5
D-05.03.05
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za każdy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
720 | KNNR 6 308-2 | m2 | 1300
D-05.03.05
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm
730 | KNNR 6 308-7 | t | 162.5
D-05.03.05
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
740 | KNNR 6 1005-7 | m2 | 1300
D-04.03.01
Skropienie nawierzchni asfaltem
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 7
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
750 | KNNR 6 309-2 | m2 | 1300
D-05.03.05
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
760 | KNNR 6 309-7 | t | 130
D-05.03.05
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
Razem element 2.2: Jezdnia
2.3 | Ścieżka rowerowa
770 | KNNR 6 103-1 | m2 | 505
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV
780 | KNNR 6 112-6 | m2 | 505
D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm [RMS=1,67]
790 | KNNR 6 309-3 | m2 | 505
D-05.03.05
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm
800 | KNNR 6 309-7 | t | 75.75
D-05.03.05
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km
Razem element 2.3: Ścieżka rowerowa
2.4 | Chodnik
810 | KNNR 6 103-1 | m2 | 315
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV
820 | KNNR 6 112-6 | m2 | 315
D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
830 | KNNR 6 502-4 | m2 | 315
D-05.03.23
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem
Razem element 2.4: Chodnik
2.5 | Zjazdy
840 | KNNR 6 103-1 | m2 | 90.26
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV
850 | KNNR 6 112-6 | m2 | 90.26
D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm [RMS=1,67]
860 | KNNR 6 308-2 | m2 | 90.26
D-05.03.05
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm
870 | KNNR 6 308-7 | t | 11.28
D-05.03.05
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 8
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
880 | KNNR 6 1005-7 | m2 | 90.26
D-04.03.01
Skropienie nawierzchni asfaltem
890 | KNNR 6 309-2 | m2 | 90.26
D-05.03.05
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
900 | KNNR 6 309-7 | t | 9.02
D-05.03.05
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
Razem element 2.5: Zjazdy
2.6 | Pobocza
910 | KNNR 1 501-1 | m2 | 607.66
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
920 | KNNR 6 112-5 | m2 | 167.25
D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Wzmocnienie pobocza w-wą kruszywa drobnoziarnistego
930 | KNNR 1 514-1 | m2 | 71.73
D-02.01.01
Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
Umocnienie płytami ażurowymi skarp zgodnie z planem sytuacyjnym
940 | KNNR 1 507-1 | m2 | 372.29
D-02.01.01
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
Zieleniec - zakup + dowóz humusu
950 | KNNR 1 507-2 | m2 | 372.29
D-02.01.01
Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każdy następny 1 cm humusu
J.w. [R=5;M=5;S=5]
Razem element 2.6: Pobocza
2.7 | Roboty różne
960 | KNNR 6 1104-4 | m2 | 17.44
D-00.00.00
Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową
Przełozenie naw.istniejacego zjazdu
970 | KNR 2-31 1406-4 | szt | 2
D-00.00.00
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych
980 | KNR 2-31 1406-3 | szt | 1
D-00.00.00
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych
Razem element 2.7: Roboty różne
Razem rozdział 2: Konstrukcja drogi
3 | Oznakowanie,dokumenetacja powykonawcza
990 | KNNR 6 702-1 | szt | 10
D-07.01.02
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 9
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1000 | KNNR 6 702-5 | szt | 13 | 240.5 | 3126.5
D-07.01.02
Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0.3 m2
1010 | KNNR 6 702-4 | szt | 2 | 234.93 | 469.86
D-07.01.02
Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0.3 m2
1020 | KNR nr AT-04 209-1 | szt | 1 | 758.7 | 758.7
D-07.01.02
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego
1030 | KNNR 6 705-7 | m2 | 5 | 24.11 | 120.55
D-07.01.02
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie
1040 | KNNR 6 705-2 | m2 | 51 | 14.89 | 759.39
D-07.01.02
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
1050 | KNNR 6 705-6 | m2 | 8.25 | 17.07 | 140.83
D-07.01.02
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
1060 | 2017-01-01 | kpl | 1 | 1725 | 1725
D-00.00.00
Dokumentacja powykonawcza gedoezyjna wraz z naniesieniem zmian na zasoby geodezyjne starostwa .
Razem rozdział 3: Oznakowanie,dokumenetacja powykonawcza |  |  |  |  | 8350.23
Razem kosztorys: Budowa drogi z odwodnieniem łącznika ul.Sienkiewicza z drogą przy szybie. |  |  |  |  | 634993.8
VAT (23%) |  |  |  |  | 146048.57
Razem kosztorys + VAT |  |  |  |  | 781042.37