## WUREMONT_KOSZAROWA_09.17R.
Remont drogi gminnej.
45233140-2 Roboty drogowe.
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprawadzania wody burzowej.
Poziom cen:
Stawka robocizny:
Waluta:złoty
Identyfikator kosztorysu: REMONT_KOSZAROWA_09.17R.
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 1
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | Roboty drogowe
1.1 | Roboty przygotowawcze
10 | KNNR 1 111-1 | km | 0.02
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym
20 | KNNR 1 305-2 | m3 | 6.75
D.02.01.01
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III
Przekopy kontrolne
30 | KNNR 1 317-1 | m3 | 6.75
D.02.01.01
Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, grunt kat.I-III
40 | KNNR 1 101-1 | szt | 70
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 10-15 cm
50 | KNNR 1 101-2 | szt | 2
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 16-25 cm
60 | KNNR 1 107-3 | mp | 7
Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
70 | KNNR 1 107-5 | mp | 7
Wywożenie karpiny i gałęzi - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 02 i 03) [S=8]
80 | KNNR 1 108-1 | szt | 70
Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym - średnica pni 10-15 cm
90 | KNNR 1 108-2 | szt | 2
Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym - średnica pni 16-25 cm
Razem element 1.1: Roboty przygotowawcze
1.1 | Roboty rozbiórkowe
100 | KNNR 6 802-4 | m2 | 755.53
D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne
W-wa gr. średniej 2 cm na jezdni [R=0,5;S=0,5]
110 | KNNR 6 801-2 | m2 | 755.53
D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne
Na jezdni - w-wa 25 cm [R=1,67;S=1,67]
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 2
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
120 | KNNR 6 802-2 | m2 | 5
D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr.15 cm, mechaniczne
Nawierzchnia zjazdów.
130 | KNNR 6 803-7 | m2 | 9
D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni ręcznie z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
Na zjazdach oraz chodniku
140 | KNNR 6 806-2 | m | 35
D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
150 | KNR 2-31 812-3 | m3 | 2.63
D.01.02.04
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
160 | KNR 4-04 1103-1 | m3 | 209.67
D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
170 | KNR 4-04 1103-4 | m3 | 209.6
D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km
180 | KNR 4-04 1103-5 | m3 | 209.6
D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=9]
190 | 2018-01-01 | m3 | 209.6
D.00.00.00
Koszty utylizacji gruzu
Razem element 1.1: Roboty rozbiórkowe
1.2 | Koryta + podbudowy
200 | KNNR 6 101-2 | m2 | 755.53
D.04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV
Koryto na jezdni gł.48 cm [R=2,4;S=2,4]
210 | KNNR 6 101-2 | m2 | 89.84
D.04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV
Koryto na jezdni gł.65 cm [R=3,25;S=3,25]
220 | KNNR 6 101-2 | m2 | 28.3
D.04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV
Koryto na zjazdach na gł.28 cm [R=1,4;S=1,4]
230 | KNNR 6 101-1 | m2 | 161.5
D.04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV
Koryto na poboczach-gł.15cm [R=1,5;S=1,5]
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 3
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
240 | KNNR 1 202-3 | m3 | 453.2
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
250 | KNNR 1 208-2 | m3 | 453.2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
260 | 2018-01-01 | m3 | 453.2
D.00.00.00
Koszty utylizacji gruzu
270 | KNNR 6 111-4 | m2 | 845.37
D.04.05.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem w ilości 20 kg/1 m2, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
W-wa 33 cm na jezdni mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem . [R=2,2;M=2,2;S=2,2]
280 | KNNR 6 112-1 | m2 | 845.37
D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm
290 | KNNR 6 112-1 | m2 | 28.3
D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm
Na zjazdach
Razem element 1.2: Koryta + podbudowy
1.3 | Krawężniki
300 | KNNR 6 403-3 | m | 422
D.08.01.01
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Krawężniki najazdowe
Razem element 1.3: Krawężniki
1.4 | Nawierzchnie+ pobocza
310 | KNNR 6 308-3 | m2 | 845.37
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm
W-wa gr. 8 cm [R=1,33;M=1,33;S=1,33]
320 | KNNR 6 308-7 | t | 169.07
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
330 | KNNR 6 1005-7 | m2 | 845.37
D.04.03.01
Skropienie nawierzchni asfaltem
340 | KNNR 6 309-2 | m2 | 845.37
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
350 | KNNR 6 309-7 | t | 84.54
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
360 | KNNR 6 502-3 | m2 | 5
D.03.05.23
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem
Na chodniku - nowa kostka szara
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 4
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
370 | KNNR 6 502-3 | m2 | 28.3
D.03.05.23
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem
Na zjazdach - nowa kostka czerwona
380 | KNR 2-31 1104-2 | m2 | 20
Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego ułożonego na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Przekładka istn.nawierzchni chodnika z kostki bet.w celu dostosowania do nowej.
390 | KNNR 1 202-3 | m3 | 49.75
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
Dla potrzeb wykonania pobocza utwardzonego
400 | KNNR 1 208-2 | m3 | 49.75
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
410 | 2018-01-01 | m3 | 49.75
D.00.00.00
Koszty utylizacji gruzu
420 | KNNR 6 112-5 | m2 | 161.5
D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Pobocze
Razem element 1.4: Nawierzchnie+ pobocza
1.5 | Roboty różne
430 | KNNR 1 501-1 | m2 | 352
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
440 | KNNR 1 507-1 | m2 | 352
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
450 | KNNR 1 507-2 | m2 | 352
Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każdy następny 1 cm humusu [R=5;M=5;S=5]
460 | KNR 2-31 1406-3 | szt | 5
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych
470 | KNR 2-31 1406-4 | szt | 4
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych
Razem element 1.5: Roboty różne
Razem rozdział 1: Roboty drogowe
2 | Roboty instalacyjne
2.1 | Roboty ziemne
480 | KNNR 1 202-3 | m3 | 311
D.31.03.05
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
Dla potrzeb zabudowy nowego ciągu kanalizacyjnego , nowych studni , przykanalików i wputów.
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 5
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
490 | KNNR 1 214-1 | m3 | 217.7
D.31.03.05
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu I-II
500 | KNNR 1 208-2 | m3 | 93.3
D.31.03.05
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
Razem element 2.1: Roboty ziemne
2.2 | Roboty instalacyjne
510 | KNR 2-28 501-9 | m3 | 121.3
D.31.03.05
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
Podsypka ,obsypka piaskiem
520 | KNNR 1 312-1 | m2 | 446.55
D.31.03.05
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, w gruntach suchych I-IV wykopy o szer.1 m, głęb.wykopu do 3.0 m
530 | KNNR 4 1308-2 | m | 17.5
D.31.03.05
Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm
Rura PVC-U klasa S SDR 34,SN 12 z uszczelką z wydłużonym kielichem z litą ścianką jednowarstwową
540 | KNNR 4 1308-5 | m | 210.5
D.31.03.05
Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 315 mm
Rury PVC-U klasa S SDR 34,SN8 z uszczelką z wydłużonym kielichem z litą ścianką jednowarstwową
550 | Analogia-KNR 2-19 WACETOB 102-1 | m | 228
D.31.03.05
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
Uwaga! oznakowanie kanalizacji
560 | KNNR 4 1413-1 | studnia | 5
D.31.03.05
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie
Studzienka DN/ID600-właz żeliwny z zamknięciem zawiasowym lub zatrzaskowym typu D400
570 | KNNR 4 1424-2 | szt | 8
D.31.03.05
Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
580 | KNNR 4 1413-2 | m | -4
D.31.03.05
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie - za każde 0,5 m różnicy głębokości
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 6
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
590 | KNR 2-18 WACETOB 527-5 | szt | 9
D.31.03.05
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm - średnica otworu 390 mm
Szczelne przejście przez ścianę dla DN/OD315
600 | KNR 2-18 WACETOB 527-1 | szt | 8
D.31.03.05
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm - średnica otworu 210 mm
Szczelne przejście przez ścianę dla DN/OD160
Razem element 2.2: Roboty instalacyjne
Razem rozdział 2: Roboty instalacyjne
3 | Dokumentacja powykonawcza
610 | 2018-01-01 | kpl | 1
D.00.00.00
Dokumentacja powykonawcza gedoezyjna wraz z naniesieniem zmian na zasoby geodezyjne starostwa .
Razem rozdział 3: Dokumentacja powykonawcza
Razem kosztorys: Remont drogi gminnej.
45233140-2 Roboty drogowe.
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprawadzania wody burzowej.