## WUPRZEBUDOWA CENTRUM-SĄCZÓW_6
Przebudowa centrum przesiadkowego w Sączowie.
Poziom cen:Poziom cen poprzednio zrealizowanych umów przez Zamawiającego.
Stawka robocizny:
Waluta:złoty
Identyfikator kosztorysu: PRZEBUDOWA CENTRUM-SĄCZÓW_6
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 1
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | Roboty nawierzchniowe na pętli autobusowej ,wokół Ośrodka Zdrowia , parkingu i chodnik wzdłuż ul.Pocztowej.
2018-01-01 | Roboty przygotowawcze
10 | KNNR 1 112-2 | ha | 0.82
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod nawierzchnie placów postojowych
20 | KNNR 1 101-3 | szt | 1
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 26-35 cm
30 | KNNR 1 101-1 | szt | 1
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 10-15 cm
40 | KNNR 1 101-5 | szt | 1
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 46-55 cm
50 | KNNR 1 101-2 | szt | 5
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 16-25 cm
60 | KNNR 1 107-1 | mp | 8.2
Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
70 | KNNR 1 107-4 | mp | 8.2
Wywożenie dłużyc - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 01) [S=8]
80 | KNNR 1 108-8 | szt | 8
Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym - średnica pni 76-100 cm
Razem element 1.1: Roboty przygotowawcze
2018-02-01 | Roboty rozbiórkowe
90 | KNNR 5 721-1 | m | 258.86
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm
Uwaga! cięcie nawierzchni dla potrzeb budowy kanalizacji , zabudowy studni rewizyjnych i studzienek ściekowych
100 | KNNR 5 721-2 | m | 258.86
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następny 1 cm [R=5;S=5]
110 | KNNR 6 806-2 | m | 446.7
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
120 | KNR 2-31 812-3 | m3 | 33.5
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
130 | KNNR 6 806-8 | m | 335.1
Rozebranie obrzeży o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej
140 | KNNR 6 802-4 | m2 | 1252.87
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne
Przy Ośrodku Zdrowia + centrum - gr.10 cm [R=2,5;S=2,5]
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 2
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
150 | KNNR 6 802-6 | m2 | 62.8
Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15 cm, mechaniczne
160 | Analogia-KNNR 6 803-7 | m2 | 425.1
Rozebranie nawierzchni ręcznie z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
Rozbiórka z kostki betonowej
170 | KNNR 6 805-6 | m2 | 320.1
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej
180 | KNNR 6 804-1 | m2 | 13.8
Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej
Analogia -nawierzchnia z jazdu
190 | KNNR 6 808-8 | szt | 5
Rozebranie słupków do znaków
200 | KNNR 6 801-2 | m2 | 631.25
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne
W-wa gr. 30 cm na jezdni [R=2;S=2]
210 | KNR 4-04 1103-1 | m3 | 426.5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
220 | KNR 4-04 1103-4 | m3 | 426.5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km
230 | KNR 4-04 1103-5 | m3 | 426.5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=9]
240 | 2018-01-01 | m3 | 426.5
Koszty utylizacji
250 | KNR 4-04 602-1 | m3 | 3.68
Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej, o wys.do 4 m ponad terenem
Wyburzenie śmietnika
260 | KNR 4-04 814-1 | szt | 6
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o średnicy do 14 mm
270 | KNR 4-04 506-4 | m2 | 6.2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej sie do użytku - pokrycie
280 | KNR 4-04 1103-1 | m3 | 3.79
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
290 | KNR 4-04 1103-4 | m3 | 3.79
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km
300 | KNR 4-04 1103-5 | m3 | 3.79
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=9]
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 3
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
310 | 2018-01-01 | m3 | 3.79
Koszty utylizacji
Razem element 1.2: Roboty rozbiórkowe
2018-03-01 | Krawężniki + obrzeża
320 | KNNR 6 403-3 | m | 485
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
330 | KNR 2-31 403-7 | m | 50.5
Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m
340 | KNR 2-31 403-8 | m | 18
Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40 m
350 | KNNR 6 403-3 | m | 109
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Krawężniki najazdowe 15x22 cm
360 | KNNR 6 404-4 | m | 437.76
Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową- na terenie centrum- zastosować obrzeża grafitowe
370 | KNR 2-31 402-4 | m3 | 109.44
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki
Ława pod obrzeża
380 | Analogia-KNNR 6 404-5 | m | 17.2
Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową
Palisady typu RING czerwone
390 | KNR 2-31 402-4 | m3 | 5.68
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki
Ława pod palisady
Razem element 1.3: Krawężniki + obrzeża
2018-04-01 | Koryto + podbudowy
400 | KNNR 6 101-0 | m2 | 169.58
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników
Pod parking -gł.45cm [R=1,5;S=1,5]
410 | KNNR 6 101-1 | m2 | 724.42
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV
Koryto pod ciągi piesze -gł.15cm [R=1,5;S=1,5]
420 | KNNR 6 101-3 | m2 | 700
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu II-IV
Koryto pod nawierzchnie przy Ośrodku zdrowia - gł.33cm [R=1,1;S=1,1]
430 | KNNR 6 101-1 | m2 | 770
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV
Jezdnia główna -gł.15cm [R=1,5;S=1,5]
440 | KNNR 6 101-1 | m2 | 65
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV
Pas przykrawężnikowy szer.0,5m
450 | KNNR 6 103-3 | m2 | 2429
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 4
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
460 | KNNR 1 202-3 | m3 | 537.96
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
Załadunek i odwóz nadmiaru z korytowania
470 | KNNR 1 208-2 | m3 | 537.96
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
480 | 2018-01-01 | m3 | 537.96
Koszty utylizacji
490 | Analogia-KNNR 6 111-1 | m2 | 169.58
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/1 m2, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Parking-stabilizacja gruntu popiołami lotnymi - grunt do stabilizacji dowieziony.
500 | KNR 2-31 115-7 | m2 | 169.58
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu, domieszki ulepszające - cement 3%
510 | KNR 2-31 115-8 | m2 | 169.58
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu, domieszki ulepszające - cement 3% [R=12;M=12;S=12]
520 | KNNR 6 112-6 | m2 | 724.42
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Ciągi piesze
530 | KNR 2-31 115-7 | m2 | 97.5
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu, domieszki ulepszające - cement 3%
Jezdnia główna- pod nawierzchnię z kostki kamiennej
540 | KNR 2-31 115-8 | m2 | 97.5
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu, domieszki ulepszające - cement 3% [R=7;M=7;S=7]
550 | KNNR 6 109-3 | m2 | 97.5
Podbudowy betonowe pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm
560 | KNNR 6 112-1 | m2 | 770
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm
Jezdnia główna-pozostała nawierzchnia
570 | KNNR 6 110-3 | m2 | 770
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm =10cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]
580 | KNNR 6 110-7 | t | 154
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za każdy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15]
590 | KNNR 6 107-2 | m3 | 13.25
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, gr.ponad 10 cm
Pas przykrawężnikowy
Razem element 1.4: Koryto + podbudowy
2018-05-01 | Nawierzchnie
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 5
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
600 | KNNR 6 502-3 | m2 | 692.5
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem- kostka pod chodniki obustronne na ul.Ogrodowej i na łukach oraz na dojściu do wiat przystankowych i parkingu typu exlusive bezfazowa gładka ( barwy jesieni)
610 | KNNR 6 502-3 | m2 | 700
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - kostka przy ośrodku zdrowia typu exlusive bezfazowa gładka ( grafitowa)
620 | KNNR 6 502-3 | m2 | 201.5
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - kostka na skwerze autobusowym szlachetna typu płukana z posypką ( kolorowa)
630 | Kalkulacja własna | m2 | 30
Utwardzenie terenu w obrębie przystanku kostką brukową betonową typu exlusive bezfazową gładką ( grafitowa) 10x20x6cm na podsypce cementowo - piaskowej z obrzeżem grafitowym o gr.8 cm na podbudowie zgodnej z opracowaniem "Montaż wiaty przystankowej w Sączowie" - załącznik do SIWZ
640 | KNR 2-31 301-3 | m2 | 97.5
Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wys.14 cm na podsypce cementowo -piaskowej
650 | KNNR 6 308-3 | m2 | 770
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm=8 cm [R=1,33;M=1,33;S=1,33]
660 | KNNR 6 308-7 | t | 154
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15]
670 | KNNR 6 1005-7 | m2 | 770
Skropienie nawierzchni asfaltem
680 | KNNR 6 309-3 | m2 | 770
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm-5cm [R=0,83;M=0,83;S=0,83]
690 | KNNR 6 309-7 | t | 96.25
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15]
700 | Analogia-KNNR 6 504-2 | m2 | 65
Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Pas przykraweżnikowy -w-wa dolna 5 cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]
710 | KNNR 6 504-5 | t | 8.12
Chodniki z mieszanki - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
720 | KNNR 6 1005-7 | m2 | 65
Skropienie nawierzchni asfaltem
730 | KNNR 6 504-2 | m2 | 30
Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Pas przykrawężnikowy-w-wa górna 5 cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]
740 | KNNR 6 504-5 | t | 3.75
Chodniki z mieszanki - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 6
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Razem element 1.5: Nawierzchnie
2018-06-01 | Roboty różne
750 | KNR 2-31 1406-4 | szt | 6
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych
760 | KNR 2-31 1406-5 | szt | 3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych
770 | KNR 5-10 303-2 | m | 54.2
Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm
Rura PE-HD dwudzielna fi 110
780 | Kalkulacja własna | m | 7.2
Demontaz istniejących ławek-szt.4 wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora
790 | Kalkulacja własna | szt | 1
Boks z zadaszeniem (według wskazania) na pojemniki z odpadkami z Ośrodka Zdrowia
800 | KNR 2-23 404-1 [R=0,955] | m | 1.6
Ogrodzenie wewnętrzne z siatki w ramkach stalowych, wys.1.1 m na słupkach z rur
810 | KNR 2-23 404-3 [R=0,955] | szt | 2
Brama stalowa z kształtowników 2.4 x 1.1 m wypełniona siatką ocynkowaną
820 | KNR 2-31 1406-3 | szt | 2
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych
830 | KNR 2-31 1406-4 | szt | 4
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych
840 | KNR 4-01 303-2 | m2 | 10.25
Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły
850 | KNR 4-01 308-2 | szt | 15
Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 3 szt
860 | KNR 4-01 705-3 | m | 16
Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 50 cm
Razem element 1.6: Roboty różne
Razem rozdział 1: Roboty nawierzchniowe na pętli autobusowej ,wokół Ośrodka Zdrowia , parkingu i chodnik wzdłuż ul.Pocztowej.
2 | Branża wod-kan
2018-02-02 | Kanalizacja deszczowa
870 | KNNR 1 111-1 | km | 0.18
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym
880 | KNNR 1 202-3 | m3 | 572
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
Wykopy liniowe dla fi 160 , fi 200, fi 315 i wspólny dla kanału i wodociągu oraz wykopy jamiste dla studni i wpustów
890 | KNR 2-28 501-9 | m3 | 84.3
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
Podsypka ,obsypka piaskiem
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 7
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
900 | KNNR 1 312-1 | m2 | 330.89
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, w gruntach suchych I-IV wykopy o szer.1 m, głęb.wykopu do 3.0 m
910 | KNNR 4 1308-3 | m | 26.5
Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm
Rura PVC-U klasy S SDR 34 , SN 8
920 | KNNR 4 1308-2 | m | 62.5
Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm
930 | KNNR 4 1308-5 | m | 92.5
Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 315 mm
940 | KNNR 4 1413-1 | studnia | 6
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie
950 | KNNR 4 1410-2 | m3 | 2.2
Podłoże betonowe o gr.10 cm
960 | KNNR 4 1424-2 | szt | 11
Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
970 | KNNR 4 1506-6 | m | 16.5
Izolacja zewnętrzna lepikiem asafaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm
980 | KNNR 4 1506-9 | m | 18
Izolacja zewnętrzna lepikiem asafaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa, rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1000 mm
990 | KNR 2-19 WACETOB 102-1 | m | 181
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
Uwaga! oznakowanie kanalizacji
1000 | KNNR 1 214-4 | m3 | 457.45
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II
Skalkulować dowóz gruntu do zasypki grupy nośności G1
1010 | KNNR 1 202-3 | m3 | 114.55
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
1020 | KNNR 1 208-2 | m3 | 114.55
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
1030 | 2018-01-01 | m3 | 114.55
Koszty utylizacji
1040 | KNNR 4 1427-3 | szt | 20
Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm średnica otworu 310 mm
1050 | KNNR 4 1427-1 | szt | 2
Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm średnica otworu 210 mm
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 8
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1060 | KNR 2-19 119-3 [R=0,955] | m | 2.2
Rury ochronne o średnicy nominalnej 200 mm
Uwaga! zabudowa rury ochronnej dwudzielnej A fi 110 PS 2,2m x2
1070 | KNR 2-18 804-4 | m | 181
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm
Razem element 2.2: Kanalizacja deszczowa
2018-03-02 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III (oddzielne opracowanie projektowe - zakres do wykonania kolidujący z zakresem przebudowy
1080 | KNNR 1 111-1 | km | 0.33
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym
1090 | KNNR 5 721-1 | m | 246
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm
Uwaga! cięcie nawierzchni dla potrzeb budowy kanalizacji , zabudowy studni rewizyjnych i studzienek ściekowych
1100 | KNNR 5 721-2 | m | 246
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następny 1 cm [R=5;S=5]
1110 | KNNR 6 802-4 | m2 | 170.23
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne
Dla potrzeb zabudowy kanalizacji sanitarnej - gr.10 cm [R=1,75;S=2,5]
1120 | KNR AT-03 102-1 | m2 | 1129.74
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km-frezowanie nawierzchni na gr.5 cm - renowacja nawierzchni po trasie zabudowy kanalizacji sanitarnej [R=1,25;S=1,25]
1130 | KNNR 1 208-1 | m3 | 56.48
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu I-IV [S=9]
1140 | 2018-01-01 | m3 | 56.48
Koszty utylizacji
1150 | KNNR 6 801-2 | m2 | 170.23
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne
W-wa gr. 30 cm na jezdni [R=2;S=2]
1160 | KNR 4-04 1103-1 | m3 | 68.09
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
1170 | KNR 4-04 1103-4 | m3 | 68.09
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km
1180 | KNR 4-04 1103-5 | m3 | 68.09
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=9]
1190 | 2018-01-01 | m3 | 68.09
Koszty utylizacji
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 9
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1200 | KNNR 6 101-1 | m2 | 246
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV
Jezdnia główna -gł.15cm [R=1,5;S=1,5]
1210 | KNNR 6 103-3 | m2 | 246
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI
1220 | KNNR 1 202-3 | m3 | 36.9
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
Załadunek i odwóz nadmiaru z korytowania
1230 | KNNR 1 208-2 | m3 | 36.9
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
1240 | 2018-01-01 | m3 | 36.9
Koszty utylizacji
1250 | KNNR 1 202-3 | m3 | 888.43
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
Wykopy liniowe dla ciągów oraz jamiste dla studni
1260 | KNR 2-28 501-9 | m3 | 62.5
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
Podsypka ,obsypka piaskiem
1270 | KNNR 1 312-1 | m2 | 779.38
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, w gruntach suchych I-IV wykopy o szer.1 m, głęb.wykopu do 3.0 m
1280 | KNNR 4 1308-2 | m | 120
Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm
1290 | Analogia-KNNR 4 1413-1 | studnia | 1
Studnia z tworzywa sztucznego o DN/OD315 z rurą teleskopową ,pierścieniem odciążającym ,włazem żeliwnym typu ciężkiego o DN400 z zamkiem zatrzaskowym lub zawiasowym
1300 | KNNR 4 1308-5 | m | 204.74
Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm
1310 | Analogia-KNNR 4 1413-1 | studnia | 10
Studnia z tworzywa sztucznego o DN/OD425 z rurą teleskopową ,pierścieniem odciążającym ,włazem żeliwnym typu ciężkiego o DN400 z zamkiem zatrzaskowym lub zawiasowym
1320 | KNR 2-19 WACETOB 102-1 | m | 204.74
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
Uwaga! oznakowanie kanalizacji
1330 | KNNR 1 214-4 | m3 | 594.97
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II
Skalkulować dowóz gruntu do zasypki grupy nośności G1
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 10
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1340 | KNNR 1 202-3 | m3 | 293.46
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
1350 | KNNR 1 208-2 | m3 | 293.46
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
1360 | 2018-01-01 | m3 | 293.46
Koszty utylizacji
1370 | KNR 2-18 804-4 | m | 204.74
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm
1380 | KNNR 6 112-1 | m2 | 246
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm
Jezdnia główna-pozostała nawierzchnia
1390 | KNNR 6 110-3 | m2 | 246
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm =10cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]
1400 | KNNR 6 110-7 | t | 49.2
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za każdy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15]
1410 | KNNR 6 308-3 | m2 | 246
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm=8 cm w tym dla kanalizacji sanitarnej do krawężnika [R=1,33;M=1,33;S=1,33]
1420 | KNNR 6 308-7 | t | 49.2
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15]
1430 | KNNR 6 1005-7 | m2 | 1035.24
Skropienie nawierzchni asfaltem
1440 | KNNR 6 309-3 | m2 | 246
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm-5cm [R=0,83;M=0,83;S=0,83]
1450 | KNNR 6 309-7 | t | 30.75
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15]
1460 | KNNR 6 309-2 | m2 | 789.24
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm-w-wa gr. 5 cm - renowacja pozostałej nawierzchni przy zabudowie kanalizacji sanitarnej [R=1,25;M=1,25;S=1,25]
1470 | KNNR 6 309-7 | t | 98.66
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
Razem element 2.3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III (oddzielne opracowanie projektowe - zakres do wykonania kolidujący z zakresem przebudowy
2018-04-02 | Sieć wodociągowa
1480 | KNNR 1 111-1 | km | 0.22
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 11
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1490 | KNNR 1 202-3 | m3 | 306.07
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
Wykopy liniowe dla ciągów
1500 | KNR 2-28 501-9 | m3 | 52.15
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
Podsypka ,obsypka piaskiem
1510 | KNNR 1 312-1 | m2 | 300.14
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, w gruntach suchych I-IV wykopy o szer.1 m, głęb.wykopu do 3.0 m
1520 | KNR 2-18 109-3 | m | 43.5
Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego /PE/ łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 110 mm
DN/OD 110 x 10,0 mm
1530 | KNR 2-18 109-4 | m | 164
Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego /PE/ łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 160 mm
1540 | KNR 2-18 109-2 | m | 14
Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego /PE/ łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 90 mm
1550 | KNR 2-18 109-1 | m | 2
Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego /PE/ łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 40mm
1560 | KNR 2-18 WACETOB 112-2 | szt | 1
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) - średnica zewnętrzna 110-140 mm
Trójnik PE 100 SDR11 PN16 redukcyjny
DN/OD 110/63/110mm
1570 | KNR 2-18 WACETOB 112-1 | szt | 4
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) - średnica zewnętrzna do 90 mm
Redukcja PE 100 SDR11 PN16
DN/OD 63/40
1580 | KNR 2-18 WACETOB 112-2 | szt | 5
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) - średnica zewnętrzna 110-140 mm
Tuleja kołnierzowa + kołnierz PE100 SDR11
DN 110/100
1590 | KNR 2-18 WACETOB 112-1 | szt | 8
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) - średnica zewnętrzna do 90 mm
Tuleja kołnierzowa + kołnierz PE100 SDR11 DN 63/50
1600 | KNR 2-19 WACETOB 102-1 | m | 223.5
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
Uwaga! oznakowanie kanalizacji
1610 | KNR 2-18 WACETOB 213-1 | kpl | 1
Zasuwa typu "E" z obudową, montowana na rurociągach PVC i PE - średnica zasuwy 50-65 mm
1620 | KNR 2-18 WACETOB 213-2 | kpl | 3
Zasuwa typu "E" z obudową, montowana na rurociągach PVC i PE - średnica zasuwy 80 mm
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 12
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1630 | KNR 2-18 WACETOB 213-3 | kpl | 1
Zasuwa typu "E" z obudową, montowana na rurociągach PVC i PE - średnica zasuwy 100 mm
1640 | KNR 2-18 WACETOB 213-5 | kpl | 4
Zasuwa typu "E" z obudową, montowana na rurociągach PVC i PE - średnica zasuwy 150 mm
1650 | KNR 2-18 WACETOB 219-1 | kpl | 1
Hydranty podziemne o średnicy 80 mm
1660 | KNR 2-19 119-3 [R=0,955] | m | 4.2
Rury ochronne o średnicy nominalnej 200 mm
Rura ochrona dwudzielna PVC A160 dla kabli teletechnicznych
1670 | KNR 2-18 WACETOB 218-1 | kpl | 3
Kompensatory w rurociągach sieci wodociągowych - kompensator o średnicy 150 mm
1680 | KNR 2-18 WACETOB 704-1 | próba - 200 m | 1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110 mm
1690 | KNR 2-18 WACETOB 707-1 | m | 223.5
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm
1700 | KNR 2-18 WACETOB 801-2 | szt | 2
Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 100 mm
1710 | KNR 405 tom I 121-2 | m | 30
Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rura o średnicy zewnętrznej 108/5.0 mm
1720 | KNR 2-18 WACETOB 114-3 | szt | 1
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 100 mm
1730 | KNR 2-18 WACETOB 111-7 | złącze | 18
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - średnica zewnętrzna rur 160 mm
1740 | KNR 2-18 WACETOB 110-4 | złącze | 10
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego - średnica zewnętrzna rur 110 mm
1750 | KNNR 1 214-4 | m3 | 250.4
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II
Skalkulować dowóz gruntu do zasypki grupy nośności G1
1760 | KNNR 1 202-3 | m3 | 55.67
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
1770 | KNNR 1 208-2 | m3 | 55.67
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
1780 | 2018-01-01 | m3 | 55.67
Koszty utylizacji
Razem element 2.4: Sieć wodociągowa
Razem rozdział 2: Branża wod-kan
3 | Branża elektryczna
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 13
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
2018-01-03 | Monitoring-budynek OSP
1790 | KNR 5-08 101-3 | m | 266
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego - przykręcenie uchwytów do kołków plastykowych w podłożu z cegły
1800 | KNR 5-08 207-1 | m | 266
Przewody wciągane do rur kabelkowe w powłoce polwinitowej - łączny przekrój żył do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al-kabelek skrętka UTP 4x2,0+2x0,5mm2
1810 | KNNR 5 111-3 | m | 35
Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm w betonie-podłoze betonowe -10m wewnętrzny i 5 m zewnętrzny
1820 | KNR 5-08 212-1 | m | 35
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
1830 | KNR 4-01 333-10 | szt | 2
Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1 1/2 cegły
1840 | KNR AL-01 503-2 | szt | 7
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - wizyjny detektor ruchu cyfrowy-doliczyć materiał - kamera TVU zewnętrzna -BCS-THS6200IR3
1850 | KNR AL-01 503-4 | szt | 1
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu -doliczyć materiał - rejestrator cyfrowy -BCS-DVR3208M 32 kanałowy
1860 | KNR AL-01 112-8 | szt | 1
Montaż zasilacza -doliczyć materiał - zasilacz buforowy PSUPS 20A12E dla 16 kamer
1870 | KNR AL-01 112-8 | szt | 1
Montaż urządzenia UPS - doliczyć materiał-zasilacz awaryjny UPS
1880 | KNR AL-01 506-1 | linia | 7
Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
1890 | KNR nr AL-01 501-3 | szt | 1
Montaż monitora TVU + monitor
Razem element 3.1: Monitoring-budynek OSP
2018-02-03 | Monitoring - Centrum
1900 | KNNR 5 719-7 | m2 | 10
Rozebranie ręcznie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1910 | KNNR 5 1001-1 | szt | 1
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg-podpora kamery
1920 | KNNR 5 701-2 | m3 | 6
Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III
1930 | KNNR 5 706-1 | m | 25
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m
1940 | KNNR 5 705-1 | m | 222
Ułożenie rur oslonowych z PCW o średnicy do 140 mm-rury o śr.50mm
1950 | KNNR 5 713-1 | m | 243
Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 0,5 kg/mkabel koncentryczny żelowy TRISET-113PE
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 14
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1960 | KNNR 5 713-1 | m | 243
Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 0,5 kg/m-kabel YKY2x2,5mm2
1970 | KNNR 5 707-1 | m | 275
Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 0,5 kg/m
-kabel koncentryczny żelowy TRISET -113PE
1980 | KNNR 5 707-1 | m | 275
Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 0,5 kg/m-kabel YKY 2x2,5mm2
1990 | KNNR 5 706-1 | m | 25
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m
2000 | KNNR 5 702-2 | m3 | 4
Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III
2010 | KNNR 5 111-3 | m | 15
Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm w betonie-podłoże betonowe - 10 m wewnętrzny i 5 m zewnętrzny
2020 | KNR 4-01 333-10 | szt | 2
Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1 1/2 cegły
2030 | KNR AL-01 501-2 | szt | 7
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna-doliczyć materiał - kamera zewnętrzna - BCS -THS6200IR3
2040 | KNR AL-01 503-4 | szt | 1
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu-doliczyć materiał - rejestrator cyfrowy - BCS-DVR3208M 32 kanałowy
2050 | KNR AL-01 112-8 | szt | 2
Montaż zasilacza buforowego-doliczyć materiał - zasilacz PSUPS 20A12E dla 16 kamer
2060 | KNR AL-01 504-6 | szt | 7
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej sygnałów video-doliczyć materiał - nadajnik CAM5816m-Tx
2070 | KNR AL-01 504-6 | szt | 7
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej sygnałów video-doliczyć materiał-odbiornik sygnałów video-nadajnik CAM5816m-Rx
2080 | KNR AL-01 112-8 | szt | 2
Montaż zasilacza -doliczyć materiał - zasilacz awaryjny UPS
2090 | KNR AL-01 506-1 | linia | 7
Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
Razem element 3.2: Monitoring - Centrum
2018-02-03 | Oświetlenie
2018-03-03 | Budowa linii oświetlenia ulicznego
2100 | KNNR 5 403-3 | szt | 1
Rozdzielnice (zestawy) o masie powyżej 20 kg mocowane na fundamencie prefabrykowanym-szafka oświetlenia zewnętzrnego SO
2110 | KNNR 5 701-2 | m3 | 24
Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III-50%
2120 | KNNR 5 701-5 | m3 | 24
Kopanie rowów dla kabli mechanicznie, grunt kat.III-IV
2130 | KNNR 5 705-1 | m | 45
Ułożenie rur oslonowych z PCW o średnicy do 140 mm
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 15
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
2140 | KNNR 5 706-1 | m | 200
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m
2150 | KNNR 5 1001-1 | szt | 7
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg0słupy stalowe parkowe o wys.4 m - analogia-słupy aluminiowe
2160 | KNNR 5 1003-1 | kpl | 16
Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys.latarń do 4 m bez wysięgnika-YDY 3x2,5mm2 L=4m każdy
2170 | KNNR 5 1004-1 | szt | 7
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie-oprawa ELBA LED
2180 | KNNR 5 707-2 | m | 155
Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m-YKY 4x6mm2
2190 | KNNR 5 713-2 | m | 65
Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 1,0 kg/m-YKY 4x6mm2
2200 | KNNR 5 706-1 | m | 200
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m
2210 | KNNR 5 907-6 | m | 200
Układanie uziomów w rowach kablowych
2220 | KNNR 5 702-2 | m3 | 32
Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III
Razem element 3.3: Budowa linii oświetlenia ulicznego
2018-04-03 | Zabudowa opraw oświetleniowych iluminacyjnych i ziemnych bloków zasilających
2230 | KNNR 1 306-5 | dół | 2
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m, kat.gruntu III-dla opraw oświeteniowych iluminacyjnych i bloków zasilających
2240 | KNNR 5 1008-3 | kpl | 2
Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia-w gruncie-oprawa BBP 330
2250 | Analogia-KNR 2-01 610-2 | m3 | 0.48
Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie ze żwiru lub pospółki wykonywana wraz z przygotowaniem kruszywa-obłożenie opraw i bloków żwirem
2260 | KNNR 5 403-1 | szt | 2
Rozdzielnice (zestawy) o masie do 20 kg mocowane na fundamencie prefabrykowanym-ziemny blok zasilający GAR-DEN NVMR
2270 | KNR 2-01 317-2 | m3 | 16
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV-odprowadzenie wody od bloków zasilających
2280 | KNNR 4 1411-3 | m3 | 3.2
Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm [R=2;M=2;S=2]
2290 | KNNR 4 1308-1 | m | 40
Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm
2300 | KNNR 1 318-1 | m3 | 9.6
Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-III
Razem element 3.4: Zabudowa opraw oświetleniowych iluminacyjnych i ziemnych bloków zasilających
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 16
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
2018-05-03 | Wymiana opraw oświetleniowych na słupach elektroenergetycznych
2310 | KNNR 9 1005-3 | kpl | 5
Demontaż oprawy zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku
2320 | KNNR 9 1002-6 | szt | 4
Demontaż wysięgnika o ciężarze do 30 kg mocowanego na słupie lub ścianie-wysięgniki jednoramienne
2330 | KNNR 9 1002-6 | szt | 1
Demontaż wysięgnika o ciężarze do 30 kg mocowanego na słupie lub ścianie-wysięgniki dwuramienne
2340 | KNNR 5 1002-1 | szt | 4
Wysięgnik o masie do 15 kg mocowany na słupie-jenoramienne
2350 | KNNR 5 1002-2 | szt | 1
Wysięgnik o masie do 30 kg mocowany na słupie-dwuramienne
2360 | KNNR 5 1003-3 | kpl | 6
Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys.latarń do 10 m-wciąganie w wysięgniki - YDY 3x2,5mm2 L-3
2370 | KNNR 5 1004-2 | szt | 6
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-oprawa BGP 303DM 80W - 80 W LED
2380 | KNNR 5 902-6 | szt | 6
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych NN - bezpiecznika
2390 | KNNR 5 1302-4 | odcinek | 9
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach
2400 | KNNR 5 1304-1 | szt | 1
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
2410 | KNNR 5 1304-2 | szt | 8
Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar
Razem element 3.5: Wymiana opraw oświetleniowych na słupach elektroenergetycznych
2018-06-03 | Budowa przyłącza elektroenergetycznego-zasilenie wiaty przystankowej i rowerowej
2420 | KNNR 5 701-3 | m3 | 2.16
Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.IV
2430 | KNNR 5 706-1 | m | 9
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m
2440 | KNNR 5 707-1 | m | 9
Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 0,5 kg/m - YKY 2x4mm2
2450 | KNNR 5 713-1 | m | 8
Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 0,5 kg/m-YKY 2x4mm2
2460 | KNNR 5 706-1 | m | 9
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m
2470 | KNNR 5 702-3 | m3 | 1.44
Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.IV
2480 | KNNR 5 406-1 | szt | 2
Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg- transformator 230V/12V
2490 | KNNR 5 1302-2 | odcinek | 2
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 2 żyłach
Razem element 3.6: Budowa przyłącza elektroenergetycznego-zasilenie wiaty przystankowej i rowerowej
2018-07-03 | Budowa przyłącza elektroenergetycznego-zasilenie INFOBOXU
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 17
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
2500 | KNNR 5 701-3 | m3 | 6.48
Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.IV
2510 | KNNR 5 706-1 | m | 27
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m
2520 | KNNR 5 705-1 | m | 10
Ułożenie rur oslonowych z PCW o średnicy do 140 mm
2530 | KNNR 5 707-1 | m | 18
Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 0,5 kg/m-YKY 3x6mm2
2540 | KNNR 5 713-1 | m | 12
Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 0,5 kg/m - YKY 3x6mm2
2550 | KNNR 5 706-1 | m | 27
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m
2560 | KNNR 5 702-3 | m3 | 4.32
Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.IV
2570 | KNNR 5 1302-2 | odcinek | 1
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 3 żyłach
Razem element 3.7: Budowa przyłącza elektroenergetycznego-zasilenie INFOBOXU
Razem rozdział 3: Branża elektryczna
4 | Zagospodarowanie centrum przesiadkowego
2580 | Kalkulacja własna | m | 3
Demontaz istniejących ławek-szt.6 wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora
2590 | Kalulacja własna | szt | 9
Ławki parkowe - szt.9 - model według wskazania-wraz z montażem i zabudową w podłożu ( z fundamentem)
2600 | Kalkulacja własna | szt | 5
Kosze na śmieci (model wg wskazania) wraz z zamocowaniem w podłożu ( w fundamencie betonowym)
2610 | Kalkulacja własna | szt | 1
Demontaż wiaty przystankowej wraz z odwozem na 10 km
2620 | Kalkulacja własna | szt | 1
Wiata przystankowa - sporządzenie dokumentacji wykonawczej wg wskazania,zakup, dostawa wraz z montażem i mocowaniem w podłożu zgodnie z zaleceniem producenta wiaty.
2630 | Kalkulacja własna | szt | 1
Wiata rowerowa - sporządzenie dokumentacji wykonawczej wg wskazania,zakup, dostawa wraz z montażem i mocowaniem w podłożu zgodnie z zaleceniem producenta wiaty.
2640 | KNR 2-21 322-4 [R=0,955] | szt | 21
Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m.
Sadzenie krzewów ozdobnych niskopnących -zgodnie z opisem SIWZ
2650 | KNR 2-21 322-4 [R=0,955] | szt | 8
Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m
Sadzenie drzew iglastych/liściastych i gł.dołów 0,7m -zgodnie z opisem SIWZ
2660 | KNR 2-01 505-4 | m2 | 639.13
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego mechaniczne, kat.gruntu I-III
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 18
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
2670 | KNR 9-11 103-1 | m2 | 169.63
Wzmacnianie geosyntetykami konstrukcji nasypów o wysokości do 3 m
Wzmocnienie geosyntetykiem skarpy z zielńcem wzdłuż nowego chodnika przy drodze.
2680 | KNR 2-21 218-1 [R=0,955] | m3 | 118
Rozściełanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z przerzutem wraz zakupem i dostarczeniem na miejsce robót ziemi
Wyrównanie i uzupełnienie istniejącego zieleńca
2690 | KNR 2-21 401-1 [R=0,955] | m2 | 639.13
Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat.I-II
2700 | KNNR 1 514-1 | m2 | 59.49
Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
2710 | 2018-09-09 | kpl | 1
Pomiar powykonawczy geodezyjny z naniesiem na zasoby geodezyjne
2720 | KNNR 6 702-1 | szt | 15
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
2730 | KNNR 6 702-4 | szt | 31
Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0.3 m2
2740 | KNNR 6 705-6 | m2 | 11.25
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
2750 | KNNR 6 705-2 | m2 | 69.68
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
Razem rozdział 4: Zagospodarowanie centrum przesiadkowego
5 | Ciągi rowerowe
2018-01-05 | Roboty przygotowawcze
2760 | KNNR 1 111-1 | km | 3.17
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym
2770 | KNNR 1 102-1 | ha | 0.07
Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni
2780 | KNNR 1 101-1 | szt | 3
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 10-15 cm
2790 | KNNR 1 101-2 | szt | 4
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 16-25 cm
2800 | KNNR 1 101-3 | szt | 10
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 26-35 cm
2810 | KNNR 1 101-4 | szt | 39
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 36-45 cm
2820 | KNNR 1 101-5 | szt | 39
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 46-55 cm
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 19
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
2830 | KNNR 1 101-6 | szt | 13
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 56-65 cm
2840 | KNNR 1 107-1 | mp | 22.89
Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
2850 | KNNR 1 107-4 | mp | 22.89
Wywożenie dłużyc - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 01) [S=8]
2860 | KNNR 1 108-6 | szt | 65
Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym - średnica pni 56-65 cm
2870 | KNNR 1 108-3 | szt | 55
Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym - średnica pni 26-35 cm
2880 | KNNR 1 107-2 | mp | 56.58
Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
2890 | KNNR 1 107-5 | mp | 56.58
Wywożenie gałęzi - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 02 i 03) [S=8]
2900 | KNNR 1 113-1 | m2 | 5988.48
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm
2910 | KNNR 1 202-3 | m3 | 598.85
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
Załadunek i odwóz ziemi
2920 | KNNR 1 208-2 | m3 | 598.85
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
2930 | KNNR 1 214-4 | m3 | 89.2
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II
Zasypanie dołów po karczowaniu-grunt G1 ( dowóz)
2940 | 2018-01-01 | m3 | 509.65
Koszty utylizacji
Razem element 5.1: Roboty przygotowawcze
2018-02-05 | Roboty rozbiórkowe
2950 | KNNR 6 802-4 | m2 | 80
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne
Na zjazdach - 6 cm [R=1,5;S=1,5]
2960 | KNNR 6 803-7 | m2 | 229.75
Rozebranie nawierzchni ręcznie z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
Rozbiórka kostki betonowej
2970 | KNNR 6 806-2 | m | 92.3
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 20
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
2980 | KNNR 5 721-1 | m | 3065
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm
Pas przykrawężnikowy
2990 | KNNR 5 721-2 | m | 3065
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następny 1 cm [R=5;S=5]
3000 | KNNR 6 802-4 | m2 | 1532.5
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne
Pas przykrawężnikowy szer.0,5 [R=2,5;S=2,5]
3010 | KNR 2-31 812-3 | m3 | 6.92
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
3020 | KNR 2-31 814-2 | m | 86
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej
3030 | KNR 4-04 1103-1 | m3 | 182.65
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
3040 | KNR 4-04 1103-4 | m3 | 182.65
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km
3050 | KNR 4-04 1103-5 | m3 | 182.65
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=9]
3060 | 2018-01-01 | m3 | 182.65
Koszty utylizacji
Razem element 5.2: Roboty rozbiórkowe
2018-03-05 | Krawężniki + obrzeża
3070 | KNNR 6 403-3 | m | 2917
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
3080 | KNNR 6 403-3 | m | 148
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Krawężniki najazdowe
3090 | KNNR 6 404-3 | m | 3193
Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem
3100 | KNR 2-31 402-4 | m3 | 79.83
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki
Ława pod obrzeża
Razem element 5.3: Krawężniki + obrzeża
2018-04-05 | Koryta + podbudowy
3110 | KNNR 6 101-1 | m2 | 146.9
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV
Ciąg pieszy
3120 | KNNR 6 101-1 | m2 | 6200
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV
Ciąg rowerowy - na odcinku nowego krawężnika+zjazdy na tym odcinku [R=1,5;S=1,5]
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 21
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
3130 | KNNR 6 101-1 | m2 | 1532.5
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV
Pas przykrawężnikowy
3140 | KNNR 1 202-2 | m3 | 787.94
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.15 m3, grunt kat.III
3150 | KNNR 1 208-2 | m3 | 787.94
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
3160 | 2018-01-01 | m3 | 787.94
Koszty utylizacji
3170 | KNNR 6 112-6 | m2 | 146.9
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Ciągi piesze
3180 | KNNR 6 112-6 | m2 | 6200
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Ciąg rowerowy + zjazdy [R=1,66;M=1,66;S=1,66]
3190 | KNNR 6 107-2 | m3 | 306.5
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, gr.ponad 10 cm
Pas przykrawężnikowy
3200 | KNNR 6 103-3 | m2 | 7879.4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI
Razem element 5.4: Koryta + podbudowy
2018-05-05 | Nawierzchnie
3210 | KNNR 6 502-3 | m2 | 146.3
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem
3220 | KNNR 6 1005-7 | m2 | 6200
Skropienie nawierzchni asfaltem
3230 | KNNR 6 309-3 | m2 | 2118
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (AC8S dla KR2), gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm - kolorowa czerwona ( w Sączowie od mostu do centrum i w Siemoni na ul.Młyńskiej do autostrady)
3240 | KNNR 6 309-7 | t | 317.7
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
3250 | KNNR 6 309-3 | m2 | 4082
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (AC8S dla KR2), gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm
3260 | KNNR 6 309-7 | t | 612.3
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
3270 | Kalkulacja własna | m2 | 1030
Malowanie naw.asfaltowej na czerwono ( od ul.Nowotki do mostu w Sączowie)
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 22
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
3280 | Analogia-KNNR 6 504-2 | m2 | 1532.5
Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Pas przykraweżnikowy -w-wa dolna gr.5cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]
3290 | KNNR 6 504-5 | t | 191.56
Chodniki z mieszanki - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
3300 | KNNR 6 1005-7 | m2 | 1532.5
Skropienie nawierzchni asfaltem
3310 | Analogia-KNNR 6 504-2 | m2 | 1532.5
Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Pas przykrawężnikowy - w-wa dolna 5 cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]
3320 | KNNR 6 504-5 | t | 191.56
Chodniki z mieszanki - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
Razem element 5.5: Nawierzchnie
2018-06-05 | Roboty różne
3330 | KNNR 6 606-3 | m | 50
Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, gr.prefabrykatów 15 cm
Cieki podchodnikowe - 25m kolor grafitowy ,25m kolor czerwony
3340 | KNNR 5 721-1 | m | 45
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm-dla potrzeb zabudowy studzienek ściekowych
3350 | KNNR 5 721-2 | m | 45
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następny 1 cm [R=5;S=5]
3360 | KNNR 6 802-4 | m2 | 45
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne [R=2,5;S=2,5]
3370 | KNNR 1 202-2 | m3 | 120
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.15 m3, grunt kat.III-dla potzreb zabudowy studzienek ściekowych i przykanalików
3380 | KNNR 1 317-1 | m3 | 84
Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, grunt kat.I-III
3390 | KNNR 1 208-2 | m3 | 36
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
3400 | KNR 4-04 1103-1 | m3 | 4.5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
3410 | KNR 4-04 1103-4 | m3 | 4.5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 23
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
3420 | KNR 4-04 1103-5 | m3 | 4.5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=9]
3430 | 2018-01-01 | m3 | 40.5
Koszty utylizacji
3440 | KNNR 4 1424-2 | szt | 30
Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
3450 | KNNR 4 1308-2 | m | 90
Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm-przykanaliki z wyotem prefabrykowanym do rowu
3460 | KNNR 1 512-2 | m2 | 28.5
Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej
3470 | KNNR 1 111-1 | km | 1.41
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym
3480 | KNR 2-01 223-4 | m3 | 2282.6
Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacjach rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 objętość ponad 1.50 do 3 m3 na 1 m rowu, rzeki lub kanału, kat.gruntu I-II- odtworzenie,regulacja,niwelacja istniejących rowów
3490 | KNNR 1 202-3 | m3 | 2282.6
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
Załadunek i odwóz z rowów
3500 | KNNR 1 208-2 | m3 | 2282.6
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]
3510 | Analogia-KNNR 1 402-1 | m3 | 2100
Zakup i dowóz ziemi z formowaniem skarpy przy rowie dla uzyskania pobocza przy ciągach rowerowych o szerokości 0,5m
3520 | KNNR 1 514-1 | m2 | 1822.5
Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
3530 | KNNR 6 702-1 | szt | 15
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
3540 | KNNR 6 702-4 | szt | 26
Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0.3 m2
3550 | KNNR 6 705-6 | m2 | 66
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
3560 | KNNR 6 705-2 | m2 | 44
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
3570 | Analogia-KNNR 6 701-3 | m | 125
Bariera ochronna chodnikowa z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor żółty (zgodnie z załączonym rysunkiem)
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 24
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
3580 | Kalkulacja własna | m | 70
Przebudowa barier energochłonnych na moście zgodnie z załączonym rysunkiem
3590 | Analogia -KNNR 1 402-1 | m3 | 952
Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami średnia wysokość zapory do 4 m, kat.gruntu I-II-nasyp w rejonie mostu - doliczyć zakup i dowóż gruntu na nasyp
Razem element 5.6: Roboty różne
Razem rozdział 5: Ciągi rowerowe
Razem kosztorys: Przebudowa centrum przesiadkowego w Sączowie.
VAT (23%)
Razem kosztorys + VAT